## Estim
ESTIMATION TRAVAUX
Ref. | 17-0512 |  |  |  | ctp architecture, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers - N° TVA intracommunautaire : FR87 507 729 259 - APE : 7111Z
Adresse Chantier : |  | Mme Aiguesvives, Mr Jammes |  |  | Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 / MAF N° 257773N11
22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier |  | 121 Avenue de Lodève
34070 Montpellier
| DESIGNATION de l'opération : |  | DATE : | 2017-05-12
Réhabilitation d'une villa à usage d'habitation, avec réaménagement intérieur, modification de la façade et aménagement garage.
[5 empty] | 75.16% |  |  |  | 45454.5455
TCE | ESTIMATION PAR CORPS D'ETAT | 50061 | TTC / TCE |  | 60475 | Chambre 01 | 13.55 | m²
[5 empty] | 12095 | Chambre 02 | 12.75 | m²
1 | Préparation / Démolition / GO |  |  |  | 72570 | Salle de jeux | 11.7 | m²
1.01 | Installation chantier - Mise en sécurité (électricité/eau gaz) |  |  | 600 |  | Dgt | 10.8 | m²
1.02 | Démolition escalier |  |  | 750 |  | Salle de bain | 4.2 | m²
1.03 | Dépose menuiseries intérieurs |  |  | 200 |  | wc | 2 | m²
1.04 | Dépose Couverture / Charpente - Annexe RDC (Garage) - |  |  | 450 |  | R+1 | 55 | m²
1.05 | Reprise en sous-œuvre intérieure |  |  | 9500 |  | Hall / Escalier | 9 | m²
1.06 | Démolition plancher & Reprise en sous-œuvre intérieure trémie |  |  | 1050 |  | Préparation | 11.3 | m²
1.07 | Reprise en sous-œuvre façade jardin |  |  | 6500 |  | SEJOUR | 37.3 | m²
1.08 | Enlèvement gravois |  |  | 3500 |  | Chambre d'eau | 12.4 | m²
| 1 > Sous-Total : | 16687 | HT | 22550 |  | Dgt + wc | 3.6 | m²
2 | Construction / GO / Etanchéité |  |  |  |  | Buanderie | 9.1 | m² | 25
2.01 | Construction escalier |  |  | 4350 |  | RC | 82.7 | m²
2.02 | Création d'un plancher (support d'étanchéité) - Annexe RDC - |  |  | 1350 |  | TOTAL : | 137.7 | m²
2.03 | Etanchéité / isolation / protection |  |  | 1750 |  |  |  | 50000
2.04 | Reprise cloisons et contre-cloisons brique au droit des découpes |  |  | 350 | ​
| 2 > Sous-Total : | 5928 | HT | 7800
3 | Menuiseries extérieures & intérieures
3.01 | Complexe de Baie Séjour / coulissant - Châssis-fixe + VR |  |  | 4000
3.02 | Baie coulissante Salon + VR |  |  | 2150
3.03 | SAS Véranda |  |  | 1800
3.04 | Fourniture-Pose Bloc-portes intérieurs (x10) et mise en jeu |  |  | 3850
| 3 > Sous-Total : | 8968 | HT | 11800
4 | Électricité / Plomberie
4.01 | Reprise / Contrôle & entretien chaudière et installation |  |  | 800
4.02 | Reprise & Création de sanitaires-wc |  |  | 5850
4.03 | Reprise sur TGBT existant & Création de lignes électriques |  |  | 4500
4.04 | Divers |  |  | 450 | [6 empty] | 350
| 4 > Sous-Total : | 8816 | HT | 11600 | [5 empty] | 92.4 | 95
5 | Plâtrerie-Isolation / Revêtement sol-mur | [9 empty] | 445
5.01 | Cloison placostyl 72/48mm y compris Plus value hydrofuge |  |  | 1100 | [6 empty] | 89
5.02 | Contre-mur demi styl + Isolation thermique - Annexe RDC - |  |  | 1250 | [6 empty] | 534
5.03 | Isolation & faux plafond - Annexes RDC - |  |  | 750
5.04 | Reprise revêtement sol au droit des démolitions sur l'ensemble |  |  | 450 |  | 1125
5.05 | Chape isolée et carrelage collé + plinthes - Annexes RDC - |  |  | 2125
5.06 | Faïences salle d'eau-wc & listel |  |  | 1050
| 5 > Sous-Total : | 5111 | HT | 6725
| RÉCAPITULATIF | Montant HT
1 | Préparation / Démolition / GO | 16687 |  | 22550
2 | Construction / GO / Etanchéité | 5928 |  | 7800
3 | Menuiseries extérieures & intérieures | 8968 |  | 11800
4 | Électricité / Plomberie | 8816 |  | 11600
5 | Plâtrerie-Isolation / Revêtement sol-mur | 5111 |  | 6725
| Sous-Total : | 45510 | HT
| TVA : | 4551
| MONTANT TOTAL TTC : | 50061
|  |  | SERVIAN, le | 2017-05-12
| Laurent CASCALES |  |  |  |  | 93 | 108
[6 empty] | 134 | 134
[6 empty] | 105 | 120
[6 empty] | 332 | 362 | 694
| RÉPARTITION SURFACES > | TOTAL : | 137.7 | m²
|  | Hall / Escalier | 9 | m²
|  | Préparation | 11.3 | m²
|  | SÉJOUR | 37.3 | m²
|  | Chambre d'eau | 12.4 | m²
|  | Dgt + wc | 3.6 | m²
|  | Buanderie | 9.1 | m²
|  | Sous-Total RC | 82.7 | m²
|  | Chambre 01 | 13.55 | m²
|  | Chambre 02 | 12.75 | m²
|  | Salle de jeux | 11.7 | m²
|  | Dgt | 10.8 | m²
|  | Salle de bain | 4.2 | m²
|  | wc | 2 | m²
|  | Sous Total R+1 | 55 | m²
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## Florampt
PROPOSITION D'HONORAIRES
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
| Références cadastrales : | KR 55
| Surface Foncière : | 225 m²
| Surface de plancher : | 137 m²
| Destination actuelle : | Habitation
| Autres Informations : | Réhabilitation
| >>> Adresse projet : | 22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier
P2 | DESIGNATION de l'opération :
MISSION COMPLETE ARCHITECTE
Réhabilitation d'une villa à usage d'habitation, avec réaménagement intérieur, modification de la façade et aménagement garage.
Dans le cadre d'une mission de maîtrise d’œuvre et de suivi de travaux, cette proposition d'honoraires est établie sur l'ensemble des travaux. Le montant d'honoraires est proposé sur la base forfaitaire du budget travaux estimé à 80 000 € HT. Suite à la répartition étable en EP :
|  |  |  | DATE : | 2017-05-31 |  |  |  | 100 | m²
| PREAMBULE | [5 empty] | 80000 | RDC | 85000 |  | 850
[5 empty] | http://www.ctp-architectes.com/2010/03/contrat-ordre-architecte-france.html |  |  | R+1 | 25000 |  | 250
Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent "Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants" et par le "Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants" de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé au verso, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres "P" et "G" sont complémentaires et indissociables. | [6 empty] | 12%
[6 empty] | 100% | 9600 |  | 5%
|  | Montant des travaux estimé (valeur HT) : | 80000
|  | Pourcentage des honoraires : | 12% | du montant travaux
|  | TOTAL MISSION COMPLETE : | 9600 | (hors missions complémentaires)
|  | DECOMPOSITION |  | Délais (nbr de semaine)
P3.1 | - ELEMENTS DE MISSION |  | Montant HT | études | validation
AE | Acte d'engagement (Frais d'ouverture du dossier, analyses…) |  | 0 | Non compté |  | 0% | 0 | 150 | 1.562%
APS | Avant Projet Sommaire |  | 480 | 1.5 |  | 5% | 480
APD | Avant Projet Définitif |  | 960 | 2 |  | 10% | 960
DPC | Dossier PC (Permis de Construire) ou DP (Déclaration Préalable) |  | 1440 | 1.5 |  | 15% | 1440
|  | Sous Total : | 2880 | 5 |  | 30% | 2880 | 30%
P3.2
PCG | Projet de Conception Générale |  | 960 | 2 |  | 10% | 960
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises |  | 1440 | 1.5 |  | 15% | 1440
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux |  | 480 | 0.5 |  | 5% | 480
|  | Sous Total : | 2880 | 4 |  | 30% | 2880 | 60%
P3.3
VISA | Visa des études d'exécution |  | 288 | 1 |  | 3% | 288
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | ST : | 3072 | 8 |  | 32% | 3072
AOR | Assistance aux Opérations de Réception |  | 192 | 0.5 |  | 2% | 192
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés |  | 288 | 0.5 |  | 3% | 288
|  | Sous Total : | 3840 | 10 |  | 40% | 3840 | 100%
|  | TOTAL MISSION COMPLETE : | 9600 | HT
Délais (nbr de semaine)
P4 | - MISSIONS COMPLEMENTAIRES |  |  | études | validation
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D/ plans-Coupes-Façades) |  | 350 | 2 | OBLIGATOIRE
COL | Choix de la gamme de couleur thématique avec simulation par pièces |  | 0
OPC | Ordonnancement - Pilotage - Coordination |  | 0 | 0
EXP | Convocation / expertise / rapport |  | 0
DPG | Décomposition du Prix Global |  | 0
MAF | Frais d'assurances professionnelles > Montant Travaux x 5,95/°° |  | 476 | > Remise commerciale |  | 476 | MAF | 0.595% | 80000
COM | Frais de commission > via : www.architectes-France |  | 0 | > 200 € + 5% honoraires
|  | Sous Total : | 350
P 5 | - MISSION DE L'ARCHITECTE ET REMUNERATION
P 5.4 - REVISION
|  |  |  | Le mois d'origine à prendre en compte pour la révision des honoraires prévue à l'article G 5.2 est : | 2017-05-01
P 5.5 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En plus des honoraires, le maître d'ouvrage verse à l'architecte la TVA aux taux en vigueur.
P 5.6 - MODALITES DE REGLEMENT
P 5.6.1 - Échelonnement des versements
Il est convenu qu'il s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des études et dans un délais 15 jours :
Au-delà de la mission DCE, Les honoraires seront échelonnés par versements mensuels.
P 5.6.2 - Délais de paiement et indemnités de retard
Les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de deux semaines, tout retard de règlement ouvre droit au paiement de l'indemnité de retard prévue à l'article G 5.4.2 du CCG et représente : 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire.
P6 | ASSURANCES | Cotisant MAF > N° 257773N11- Mutuelle des Architectes Français.
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de la compagnie MAF d'assurances (Mutuelle des Architectes Français)
Ce contrat est conforme à l'obligation d'assurance prévue par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
P7 | DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent ……………………………………………………………………………………………………………………
| TVA Réduite applicable sur mission complète uniquement |  | Montant HT
|  | TOTAL HT | 9950 |  |  | GLOBAL | 12.44%
|  | TVA | 995 | 10%
| Laurent CASCALES, architecte dplg | TOTAL TTC | 10945
(lu et approuvé; cachet et signature)
|  | Servian, le | 2017-05-31 | en deux exemplaires
Pour acceptation des clauses générales
http://www.ctp-architectes.com/2010/03/contrat-ordre-architecte-france.html
Le maître d'ouvrage
(lu et approuvé; cachet et signature)
| FACTURE N° | 170-512
CONTRAT N°
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
EP | ETUDES PRELIMINAIRES
Conformément à l'article P.5.61 du CCG* la signature de cette proposition (valeur contractuelle) et ouvre droit à un acompte pour le commencement des études.
| FACTURE N° : 1 | 2017-0530
Montant HT
|  | TOTAL HT | 445
|  | TVA | 89 | 20%
|  | TOTAL TTC | 534
|  | Servian, le | 2017-05-31
Coordonnées bancaires :
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7191 7100 0567 7880 145
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312
FORFAIT
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN

## S1
| SITUATION N° 170530 | 1
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2017-06-28
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Montant TTC réglé le, ...
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100%
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100%
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 0%
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 0%
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 0%
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 0%
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 0%
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 0%
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 0%
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0%
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0%
| TOTAL HT : | 9950
| SITUATION N° 170530 | 1 |  |  |  | Prochaine situation TTC :
|  | TOTAL HT | 830 |  |  | 960
|  | TVA | 83 | 10% |  | 96 | 10% | TVA
|  | TOTAL TTC | 913 |  |  | 1056
| Prochaine situation TTC : | 1056
|  |  |  | Servian, le | 2017-06-28
Laurent CASCALES
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## S2
| SITUATION N° 170530 | 2
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2017-10-12
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 80% | 768 | 844.8
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 0% | 0 | 0
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 30% | 288 | 316.8
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 20% | 288 | 316.8
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 0% | 0 | 0
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 0% | 0 | 0
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 0% | 0 | 0
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 9950 |  | 2174 | 2391.4
| SITUATION N° 170530 | 2
|  | TOTAL HT : | 2174
|  | TVA : | 217.4 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 2391.4
|  | SITUATION N° 1705301 : | -913 | Réglé par virement le 09/08/2017
|  | Reste du | 1478.4 | TTC
|  |  |  | Servian, le | 2017-10-12
Laurent CASCALES
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## S3
| SITUATION N° 170530 | 3
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-01-10
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 80% | 1152 | 1267.2
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 50% | 480 | 528
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 50% | 720 | 792
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 0% | 0 | 0
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 0% | 0 | 0
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 0% | 0 | 0
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 9950 |  | 4142 | 4556.2
| SITUATION N° 170530 | 3
|  | TOTAL HT : | 4142
|  | TVA : | 414.2 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 4556.2
|  | CUMUL SITUATION N° 01 + 02 : | -2391.4
|  | Reste du | 2164.8 | TTC
|  |  |  | Servian, le | 2018-01-10
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## S4
| SITUATION N° 170530 | 4
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-02-02
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 80% | 1152 | 1267.2
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 50% | 240 | 264
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 0% | 0 | 0
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 0% | 0 | 0
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 9950 | Avancement HT : | 5582 | 6140.2
HT
| SITUATION N° 170530 | 4 |  |  |  | 830 | S1
|  | TOTAL HT : | 5582 |  |  | 1344 | S2
|  | CUMUL SITUATION HT : | -4142 |  |  | 1968 | S3
|  | Total HT : | 1440 |  |  | 4142
|  | TVA : | 144 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 1584 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-02-02
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## S5
AVENANT N°1
| SITUATION N° 170530 | 5
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-02-23
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 80% | 1152 | 1267.2
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 50% | 240 | 264
AV1 | AVENANT N°1 - Modification plans | 250 | 100% | 250 | 275
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 0% | 0 | 0
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 0% | 0 | 0
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 10200 | Avancement HT : | 5832 | 6415.2
| SITUATION N° 170530 | 5
|  | TOTAL HT : | 5832
|  | CUMUL SITUATION HT : | -5582
|  | Total HT : | 250
|  | TVA : | 25 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 275 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-02-23
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## S6
| SITUATION N° 170530 | 6
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-03-09
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 100% | 1440 | 1584
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 100% | 480 | 528
AV1 | AVENANT N°1 - Modification plans | 250 | 100% | 250 | 275
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 100% | 288 | 316.8
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 25% | 768 | 844.8
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 10200 | Avancement HT : | 7416 | 8157.6
HT
| SITUATION N° 170530 | 6 |  |  |  | 830 | S1
|  | TOTAL HT : | 7416 |  |  | 1344 | S2
|  | CUMUL SITUATION HT : | -5832 |  |  | 1968 | S3
|  | Total HT : | 1584 |  |  | 1440 | S4
|  | TVA : | 158.4 | 10% |  | 250 | S5
|  | TOTAL TTC : | 1742.4 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-03-09 |  | 5832
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## S7
| SITUATION N° 170530 | 7
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-04-03
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528 | HT
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056 | 830 | S1
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1344 | S2
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056 | 1968 | S3
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1440 | S4
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 100% | 480 | 528 | 250 | S5
AV1 | AVENANT N°1 - Modification plans | 250 | 100% | 250 | 275 | 1584 | S6
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 100% | 288 | 316.8
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 50% | 1536 | 1689.6
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 10200 | Avancement HT : | 8184 | 9002.4
| SITUATION N° 170530 | 7
|  | TOTAL HT : | 8184
|  | CUMUL SITUATION HT : | -7416
|  | Total HT : | 768
|  | TVA : | 76.8 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 844.8 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-04-03 |  | 7416
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## S8
| SITUATION N° 170530 | 8
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-05-23
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528 | HT
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056 | 830 | S1
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1344 | S2
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056 | 1968 | S3
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1440 | S4
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 100% | 480 | 528 | 250 | S5
AV1 | AVENANT N°1 - Modification plans | 250 | 100% | 250 | 275 | 1584 | S6
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 100% | 288 | 316.8 | 768 | S7
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 75% | 2304 | 2534.4
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 10200 | Avancement HT : | 8952 | 9847.2
8184
| SITUATION N° 170530 | 8
|  | TOTAL HT : | 8952
|  | CUMUL SITUATION HT : | -8184
|  | Total HT : | 768
|  | TVA : | 76.8 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 844.8 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-05-23 |  | 16368
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## S9
| SITUATION N° 170530 | 9
| CONTRAT N° | 2017-0530
P1 | > Parties Contractantes | Maître d'ouvrage | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Maître d'œuvre : CTP Architectes |  |  | 121 Avenue de Lodève
représenté par Laurent cascales, architecte, chef de projet. |  |  | 34070 Montpellier
|  |  |  | DATE : | 2018-06-29
|  |  |  | TVA : | 10%
P3 | - SITUATION COMPTABLE | Montant HT | Avancement | Valeur HT | Montant TTC
REL | Relevé état des lieux (Modélisation 3D) | 350 | 100% | 350 | 385
APS | Avant Projet Sommaire | 480 | 100% | 480 | 528 | HT
APD | Avant Projet Définitif | 960 | 100% | 960 | 1056 | 830 | S1
DPC | Dossier DP (Déclaration Préalable) | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1344 | S2
PCG | Projet de Conception Générale | 960 | 100% | 960 | 1056 | 1968 | S3
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 1440 | 100% | 1440 | 1584 | 1440 | S4
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 480 | 100% | 480 | 528 | 250 | S5
AV1 | AVENANT N°1 - Modification plans | 250 | 100% | 250 | 275 | 1584 | S6
VISA | Visa des études d'exécution | 288 | 100% | 288 | 316.8 | 768 | S7
DET | Direction de l'Exécution des Travaux | 3072 | 100% | 3072 | 3379.2 | 768 | S8
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 192 | 0% | 0 | 0
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 288 | 0% | 0 | 0
| TOTAL HT : | 10200 | Avancement HT : | 9720 | 10692
8952
| SITUATION N° 170530 | 9
|  | TOTAL HT : | 9720
|  | CUMUL SITUATION HT : | -8952
|  | Total HT : | 768
|  | TVA : | 76.8 | 10%
|  | TOTAL TTC : | 844.8 | TTC
|  |  | Servian, le | 2018-06-29 |  | 17904
| Coordonnées bancaires : | Nouvelles coordonnées à compter du 19/06/2017
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1005 7190 2700 0567 7880 171
Domiciliation : CIC BEZIERS KENNEDY / BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312

## DPGF
ESTIMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX TCE
REHABILITATION D'UNE MAISON D'HABITATION - 22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier
BORDEREAUX DU PRIX UNITAIRE - TCE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
REHABILITATION D'UNE MAISON D'HABITATION |  |  |  | PHASE AVANT PROJET
ESTIMATION PRO |  |  |  | TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT
[6 empty] | IND2 | 2017-10-31
Réhabilitation d'une maison d'habitation - 22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier | [6 empty] | MAITRISE D'OUVRAGE
Mme , Mr JAMMES
121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier
tel : 06 26 53 62 66
ARCHITECTE
Mr CASCALES - Architecte DPLG
tel : 06 09 78 61 44
ECONOMISTE
Mr FOURNIER - Economiste de la construction
tel : 06 26 12 28 98
Les Quantités et Ouvrages décrits sont émis à titre indicatif et non exhaustif. Il est de la responsabilité de l'entrepreneur répondant à la présente offre, de vérifier les quantités d'ouvrages. Si l'entrepreneur considère l'absence de désignation d'ouvrages élémentaires ou complémentaires, ce dernier devra les énumérer dans un BPU Annexe renseigné et identique au présent document, puis le joindre à l'offre.
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
LOT 01 | PREPARATION - DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT & RESEAUX
1.1 | TRAVAUX DE PREPARATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend le Constat d'huissier, l'Installation chantier, la neutralisation des réseaux, l'aménagement d'une aire de stockage, la réalisation de sondages et d'étaiement préventifs avant la réalisation des démolitions
1.1.1 | Constat d'huissier concernant les ouvrages mitoyens avant travaux |  |  | Ft | 1 | 475 | 475
1.1.2 | Installation chantier - Mise en sécurité (électricité/eau gaz) |  |  | Ens | 1 | 250 | 250
1.1.3 | Aménagement provisoire pour arrivée et stockage du matériel |  |  | Ens | 1 | 50 | 50
1.1.4 | Contreventement provisoire pour mesure conservatoire |  |  | Ft | 1 | 500 | 500
1.1.5 | Etaiement structurel avant reprise en sous-œuvre / RDC |  |  | Ens | 1 | 100 | 100
[5 empty] | Total | 1.1 | 1375
1.2 | TRAVAUX DE DEMOLITION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble Concerne la démolition de l'annexe garage, la démolitions du RDC maison, la démolitions du R+1 maison, Concerne également la mise en place de bennes permettant le tri sélectif des gravats et déchets de chantier, le coût de la rotation des bennes et le traitement des déchets
TRAVAUX DE DEMOLITION DE L'ANNEXE GARAGE
1.2.1 | Depose de la couverture en bac acier ondulé |  |  | m2 | 25.2 | 10 | 252
1.2.2 | Dépose des pannes de charpente |  |  | Ens | 1 | 300 | 300
1.2.3 | Dépose des menuiseries bois |  |  | U | 2 | 45 | 90
1.2.4 | Dépose de la menuiserie coulissante |  |  | U | 1 | 40 | 40
1.2.5 | Plus value pour stockage soigné et réemplois des menuiseries extérieures |  |  | Ens | 1 | 75 | 75
1.2.6 | Démolition mur côté jardin épaisseur 20 cm |  |  | m² | 16.9 | 40 | 676
1.2.7 | Dépose des réseaux existant secs & humides non réemployés - Garage |  |  | Ft | 1 | 100 | 100
TRAVAUX DE DEMOLITION DU RDC - MAISON
1.2.8 | Démolition cloison |  |  | m2 | 21.25 | 15 | 318.75
1.2.9 | Démolition escalier |  |  | Ens | 1 | 800 | 800
1.2.10 | Démolition corniches en platre staff |  |  | ml | 14 | 13 | 182
1.2.11 | Dépose sans récupération des portes intérieures |  |  | U | 5 | 30 | 150
1.2.12 | Dépose en conservation des menuiseries extérieures |  |  | U | 4 | 45 | 180
1.2.13 | Plus value pour stockage soigné et réemplois des menuiseries extérieures |  |  | Ens | 1 | 100 | 100
1.2.14 | Dépose des équipements de Cuisine |  |  | Ft | 1 | 125 | 125
1.2.15 | Dépose des équipements de WC |  |  | Ft | 1 | 100 | 100
1.2.16 | Dépose des réseaux existant secs & humides non réemployés - RDC |  |  | Ft | 1 | 135 | 135
1.2.17 | Dépose du revêtement de sol dur + chape - RDC |  |  | m2 | 54.65 | 12 | 655.8
1.2.18 | Démolition porte condamnée en façade |  |  | m2 | 2.1 | 35 | 73.5
1.2.19 | Dépose menuiserie de porte condamnée en façade |  |  | U | 1 | 45 | 45
1.2.19 | Dépose des grilles en feronneries |  |  | U | 2 | 35 | 70
TRAVAUX DE DEMOLITION DU R+1 - MAISON
1.2.20 | Démolition cloison |  |  | m2 | 33.75 | 15 | 506.25
1.2.21 | Démolition corniches en platre staff |  |  | PM | 0 | 13 | 0
1.2.22 | Dépose sans récupération des menuiseries intérieures |  |  | U | 7 | 30 | 210
1.2.23 | Dépose des équipements de SDB |  |  | Ft | 1 | 140 | 140
1.2.24 | Dépose du revêtement de sol dur + chape - R+1 |  |  | m2 | 53.55 | 18 | 963.9
TRAITEMENT DES GRAVOIS ISSUS DES DEMOLITIONS
1.2.25 | Frais de Location et rotation de benne à Gravois et Déchet |  |  | Ft | 1 | 600 | 600
1.2.26 | Frais de traitement des déchets évacués (t)- déchets Inertes triés à 100 % |  |  | Ft | 1 | 1250 | 1250
[5 empty] | Total | 1.2 | 8138.2
1.3 | EXTENSION RESEAUX - Réseaux Eaux Usées |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend la fourniture et la pose d'un réseaux d'évacuation EU au sol compris travaux de VRD nécessaires aux évacuations sur réseaux existant depuis garage
1.3.1 | Démolition en pénétration pour passage de réseaux |  |  | Ens | 1 | 100 | 100
1.3.2 | Terrassement en fouille pour passage de réseaux |  |  | ml | 8 | 55 | 440
1.3.3 | Fourniture et pose de réseaux diam 100 en PVC compris mise en attente des réseaux |  |  | ml | 8 | 8 | 64
1.3.4 | Façon de raccordement et essais de fonctionnement du réseaux |  |  | Ens | 1 | 75 | 75
1.3.5 | Remblaiement des réseaux par déblais |  |  | ml | 8 | 45 | 360
[5 empty] | Total | 1.3 | 1039
1.4 | EXTENSION RESEAUX - Adduction AEP et Réseaux Sec |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend la fourniture et la pose d'un réseaux d'adduction AEP & Elec compris travaux de VRD nécessaires, suivant plans de l'Architecte
1.4.1 | Terrassement en fouille pour passage de réseaux |  |  | ml | 10 | 55 | 550
1.4.2 | Démolition en pénétration pour passage de réseaux |  |  | Ens | 1 | 100 | 100
1.4.3 | Fourniture et pose de fourreaux TPC 90 EDF |  |  | ml | 10 | 4.75 | 47.5
1.4.4 | Fourniture et pose de fourreaux PTT 45 |  |  | ml | 10 | 6 | 60
1.4.5 | Fourniture et pose de fourreaux AEP 25 |  |  | ml | 10 | 8 | 80
1.4.6 | Remblaiement des réseaux par déblais |  |  | ml | 10 | 45 | 450
[5 empty] | Total | 1.4 | 1287.5
1.5 | TERRASSEMENT - AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend la démolition des maçonneries du jardin existant, le décaissement des terres végétale et de l'engazonnement, la protection des végétaux conservés
1.5.1 | Démolition des maçonneries du jardin existant |  |  | Ens | 1 | 400 | 400
1.5.2 | Décaissement des terres végétale et de l'engazonnement |  |  | m2 | 49.5 | 15 | 742.5
1.5.3 | Abattage et desouchement d'un arbre |  |  | U | 1 | 300 | 300
1.5.4 | Mise à niveau de l'emprise de la future terrasse |  |  | m2 | 56 | 3 | 168
1.5.5 | Terrassement en masse sur emprises des extensions |  |  | m2 | 13.2 | 18 | 237.6
[5 empty] | Total | 1.5 | 1848.1 | BAOBAT | OA | MEDITRAG
TOTAL HT : PREPARATION - DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT & RESEAUX
|  | MONTANT TOTAL H.T : |  |  |  |  | 13687.8
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
LOT 02 | MACONNERIE - GROS ŒUVRE
2.1 | CREATION ET RENFORCEMENT DE FONDATIONS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
| RDC - L'ensemble comprend le percement de la dalle existante, le refouillement en puits, compris blindage des fouilles, la mise en place des cages d'armatures, le percement et le scellement chimique pour la jonction avec les fondations existantes, le coulage en place du béton, le coffrage, le feraillage et le coulage des poteaux BA | [6 empty] | 9233 | 8402 |  | 2.1
[7 empty] | 0 | 2502 | 2045 |  | 2.2
|  |  | CREATION DE FONDATIONS POUR EXTENSION |  |  |  |  | 16220 | 18067 |  | 2.3
2.1.1 | Terrassement en fouilles pour semelles BA neuves pour création de fondation d'extension |  |  | ml | 14 | 25 | 350 | 8110 | 23920 |  | 2.4 | MOB hors lot
2.1.2 | Feraillage et coulage béton des fondations en rigoles |  |  | ml | 14 | 200 | 2800
RENFORCEMENT DE FONDATIONS EXTERIEUR
2.1.3 | Scillage et percement du dallage (extérieur) |  |  | ml | 2 | 15 | 30
2.1.4 | Terrassement en puits pour plots de fondation |  |  | m3 | 0.4 | 35 | 14
2.1.5 | Feraillage et coulage béton des fondations en semelle élargie (plots) |  |  | m3 | 0.4 | 800 | 320
CREATION DE FONDATIONS INTERIEUR
2.1.6 | Scillage et percement du dallage existant en RDC |  |  | ml | 12.7 | 15 | 190.5
2.1.7 | Terrassement en fouille pour semelles de fondation à créer |  |  | m3 | 2.22 | 25 | 55.5
2.1.8 | Feraillage et coulage béton des fondations en plots |  |  | m3 | 2.22 | 730 | 1620.6
RENFORCEMENT STRUCTUREL - POTEAUX B.A.
2.1.9 | Coffrage, feraillage et coulage béton des poteaux BA |  |  | ml | 11.6 | 500 | 5800
[5 empty] | Total | 2.1 | 11180.6
2.2 | REFECTION ET CREATION DE DALLAGE / PLANCHER B.A.
REFECTION DE DALLAGE
2.2.1 | Réfection du Dallage BA en RDC après renfort des fondations |  |  | m2 | 6.8 | 78 | 530.4
CREATION DE DALLAGE
2.2.2 | Création d'un dallage sur terre plein - extension ancien garage (cour&rue) |  |  | m2 | 13.2 | 220 | 2904
CREATION DE PLANCHER B.A.
2.2.3 | Bouchement de l'ancienne trémie d'escalier - Plancher Haut RDC |  |  | m2 | 9 | 120 | 1080
[5 empty] | Total | 2.2 | 4514.4
2.3 | MODIFICATION & CREATION D'OUVERTURES |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend la réalisation de reprise en sous œuvre, la modification d'ouverture en sous œuvre, la création d'ouverture en sous œuvre, suivant directives de l'Architecte
MODIFICATION & CREATION D'OUVERTURES - RDC
2.3.1 | Dépose du mur de refend entre ancien Séjour/Escalier |  |  | m2 | 20 | 18 | 360
2.3.2 | Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un IPN 260mm |  |  | ml | 8 | 65 | 520
2.3.3 | Dépose du mur de refend entre ancien Salon/Escalier |  |  | m2 | 16.25 | 18 | 292.5
2.3.4 | Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un IPN 260mm |  |  | ml | 6.5 | 65 | 422.5
2.3.5 | Fourniture et pose HEA 120mm, compris assemblage en appuis avec IPN |  |  | ml | 3.5 | 70 | 245
2.3.6 | Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 120mm au droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis/HEA |  |  | ml | 4.5 | 100 | 450
2.3.7 | Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 140mm |  |  | ml | 4 | 65 | 260
2.3.8 | Refouillement, création de sommiers, fourniture et pose d'un HEA 100mm au droit de la nouvelle trémie d'escalier, compris assemblage en appuis / HEA |  |  | ml | 2.5 | 100 | 250
2.3.9 | Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade côté terrasse - Dim 1,80 x 2,20m htr |  |  | Ens | 1 | 1000 | 1000
2.3.10 | Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous œuvre Dim 1,80 x h2,20m |  |  | ml | 2.4 | 70 | 168
2.3.11 | Réalisation d'une ouverture en sous œuvre sur façade côté terrasse - Dim 2,40 x 2,20m htr |  |  | Ens | 1 | 1250 | 1250
2.3.12 | Fourniture et pose d'un HEA 140mm, linteau sous œuvre Dim 2,40 xh 2,20m |  |  | ml | 3.1 | 70 | 217
2.3.13 | Façon de coffrage et enrobage béton des renforts de plancher HEA & IPN |  |  | ml | 34.5 | 95 | 3277.5
2.3.14 | Coffrage, feraillage et coulage Seuils B.A - RDC Façade Maison |  |  | ml | 7 | 50 | 350
2.3.15 | Plus value pour coffre intégré type COFFRA pour VR |  |  | U | 5 | 180 | 900
[5 empty] | Total | 2.3 | 9962.5
2.4 | MACONNERIES & ELEVATIONS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
L'ensemble comprend la réalisation des préparionts maçonnées pour l'élévation de murs à ossature bois. Plus, maçonnerie de remplissage, création d'un escalier maçonné
0
OUVRAGES MACONNEES
2.3.1 | Rang Maçonné support de construction bois (Extension ancien garage vers Terrasse), compris arrase étanche. |  |  | ml | 8.85 | 85 | 752.25
2.3.2 | Jardinière : Mur entérré pour contention des hizomes de Bambou compris fouille gros béton et agglo à banché. |  |  | m² | 13 | 93 | 1209
2.3.3 | Bèches coulées sur place support de lamnourdes de terrasse 30x h.10 cm |  |  | ml | 34 | 28 | 952
ELEVATIONS OSSATURE BOIS
2.3.4 | L'ensemble comprend Fabrication en atelier ou sur site, fourniture et mise en œuvre de panneaux en ossature bois constitué de lisses basses intermédiaires, montants verticaux (entre axes 60cm suivant étude BE) section 145x55 (suivant étude BET) compris trémies verticales pour réservation d'ouvertures suivant plans architecte - Fixation en contre-ventement de l'ensemble des éléments par panneaux OSB 18mm compris cloutage dans les règle de l'art et suivant les préconisations du CSTB - Compris Fourniture et pose d'une isolation thermique en laine de bois compacté 145mm, mise en œuvre entre montant verticaux de l'ossature des panneaux, Compris pare vapeur face Int & pare pluie en Ext - Compris Appuis, Seuils, Linteaux, Poutre et Poteaux. compris bardage vertical |  |  | m² | 70.7 | 160 | 11312
2.3.3 | Plus value pour bardage TRESPA ou VARIOPLAN |  |  | m² | 30 | 32 | 960
ESCALIER MACONNE EN B.A
2.3.5 | Façon de coffrage, feraillage et coulage en place d'un escalier balancé en Béton Armé |  |  | Ens | 1 | 2400 | 2400
DIVERS
2.3.6 | Percement de trémis pour nouvelle évacuation, compris calfeutrement des passage en trémis |  |  | Ft | 1 | 200 | 200
[5 empty] | Total | 2.4 | 17785.25
TOTAL HT : MACONNERIE - GROS ŒUVRE
|  | MONTANT TOTAL H.T : |  |  |  |  | 43442.75
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
03 | CHARPENTE & COUVERTURE | [6 empty] | BAOBAT | OA | MEDITRAG
| L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre d'une nouvelle Charpente et Couverture sur l'ancien garage, la révisions des ouvrages de couverture de la maison, la révison du plancher haut du R+1, compris mise en oeuvre des lambourdes pour revêtement terrasse, ensemble suivant directives de l'Architecte | [7 empty] | 271.98
3.1 | CHARPENTE ET COUVERTURE DE L'EXTENSION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
3.1.1 | Fourniture et pose d'un solivage neuf pour la charpente de l'ancien garage |  |  | m2 | 37.38 | 28 | 1046.64
3.1.2 | Fourniture et pose d'un plancher bois (haut RDC) sur ancien garage |  |  | m2 | 35.5 | 18 | 639 |  | Modif quantité
3.1.3 | Fourniture et pose d'un complexe d'étanchéité armé collé à chaud compris relevés au droit des acrotères,solin et couvertines alu. |  |  | m2 | 35.5 | 118 | 4189
3.1.4 | Fourniture et pose de buses d'aération compris ouvrage d'étanchéité |  |  | U | 2 | 80 | 160
3.1.5 | Fourniture et pose de naissance EP et boite d'eau compris ouvrage d'étanchéité |  |  | U | 2 | 35 | 70
3.1.6 | Fourniture et pose de pissettes pour évacuation des EP en pénétration des acrotère, compris ouvrage d'étanchéité |  |  | U | 2 | 20 | 40
3.1.7 | Fourniture et pose de trémis pour vélux en puits de lumière |  |  | U | 1 | 200 | 200
3.1.8 | Fourniture et pose d'un vélux en puits de lumière |  |  | U | 1 | 515 | 515
[5 empty] | Total | 3.1 | 6859.64
3.2 | REVISION DES EXISTANTS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
3.2.1 | Révision générale de la charpente et couverture de la Maison |  |  | Ft | 1 | 250 | 250
0
[5 empty] | Total | 3.2 | 250
3.3 | TERRASSE BOIS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
3.3.1 | Implantation, fourniture et mise en œuvre de solives bois sur lambourdes pour terrasse bois |  |  | m2 | 41 | 11 | 451
3.3.2 | Fourniture, découpe et pose d'un revêtement ajouré en bois de TECK sur solives et lambourdes pour terrasse |  |  | m2 | 41 | 65 | 2665
0
[5 empty] | Total | 3.3 | 3116
TOTAL HT : CHARPENTE & COUVERTURE
|  | MONTANT TOTAL H.T : |  |  |  |  | 10225.64
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
04 | PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION
4.1 | DOUBLAGE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT | BAOBAT | OA | MEDITRAG
DOUBLAGE MAISON RDC & R+1
| Concerne : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL comprenant un isolant minérale de 45 mm d'épaisseur + plaque de platre BA13 + joints et renfort d'angles | [8 empty] | 105
4.1.1 | Doublage Pièces Sèches : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL comprenant un isolant minérale de 45 mm d'épaisseur sur ossature en montants et rails métallique - Compris retour et baguettes de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 120.25 | 32 | 3848
4.1.2 | Doublage Pièces Humides : Fourniture et pose d'un complexe DEMISTYL comprenant un isolant minérale de 45 mm d'épaisseur sur ossature en montants et rails métallique - Compris retour et baguettes de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 9.75 | 36 | 351
[5 empty] | Total | 4.1 | 4199
4.2 | CLOISONNEMENT |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
| L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre de cloisonement sur ossature métallique, compris système hydro PLACO , compris âme isolante, suivant directives et plans de l'Architecte | [7 empty] | 174.501
4.2.1 | Pièces Sèches : Fourniture et mise en place de cloisonnement en plâtrerie de PLACOSTYL, compris mise en œuvre suivant DTU - cloisons de 72 mm , compris retour et baguette de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 68.2 | 46 | 3137.2
4.2.2 | Pièces Humides : Fourniture et mise en place de cloisonnement en plâtrerie de PLACOSTYL Hydro, compris mise en œuvre suivant DTU - cloisons de 72 mm , compris retour et baguette de renfort sur chaques angles saillants, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 9.3 | 49 | 455.7
[5 empty] | Total | 4.2 | 3592.9
4.3 | PLAFONDS EN RESTAURATION ET FAUX PLAFONDS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
PLAFOND NEUF EXTENSION ANCIEN GARAGE
| Concerne : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 | [7 empty] | 193.7
4.3.1 | PLAQUES SECHES : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 24.65 | 33 | 813.45
4.3.2 | PLAQUES HYDRO : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de plâtre de type PLACOSTYL HYDRO maintenues par rails d'ossature métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 7.8 | 36 | 280.8
PLAFONDS EN RESTAURATION - MAISON
4.3.3 | Restauration Plafond Plâtre en RDC |  |  | m2 | 54.39 | 38 | 2066.82
PLAFONDS NEUF - MAISON R+1
4.3.4 | PLAQUES SECHES : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de plâtre de type PLACOSTYL maintenues par rails d'ossature métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 48.04 | 33 | 1585.32
4.3.5 | PLAQUES HYDRO : Fourniture et mise en place de faux plafond courant en plaques de plâtre de type PLACOSTYL HYDRO maintenues par rails d'ossature métalliques, l'ensemble comprend la réalisation des joints calicots en 3 passes sur plaques de BA13 |  |  | m2 | 6.35 | 36 | 228.6
0
[5 empty] | Total | 4.3 | 4974.99
4.4 | DIVERS PLATRERIE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble comprend la fourniture et la mise en œuvre d'un ensemble d'ouvrages en plâtrerie comprenant le cloisonnement des gaines technique, les divers encoffrement et calfeutrement, suivant directives et plans de l'Architecte
4.4.1 | Cloisonnement des gaines technique, divers encoffrement et calfeutrement |  |  | Ens | 1 | 400 | 400
4.4.2 | Reprises finitions, calfeutrement et rebouchages dans ouvrages de plâtrerie |  |  | Ens | 1 | 275 | 275
[5 empty] | Total | 4.4 | 675
TOTAL HT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION
LOT 04 | LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 13441.89
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
05 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS
5.1 | PORTES DE DISTRIBUTION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et la mise en jeux de menuiseries intérieures pour distribution
5.1.1 | Fourniture et pose de blocs porte 73 pour menuiseries Intérieures |  |  | U | 1 | 185 | 185
5.1.2 | Fourniture et pose de blocs porte 83 pour menuiseries Intérieures |  |  | U | 8 | 215 | 1720
5.1.3 | Fourniture et pose de blocs porte 83 pour menuiseries à galandage |  |  | U | 2 | 360 | 720
[5 empty] | Total | 5.1 | 2625
5.2 | MENUISERIES D'AMENAGEMENT INTERIEUR |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et la mise en jeux de façades et aménagement de placards et dressing, suivant directives et plans de l'Architecte, compris fourniture et pose d'un parquet flottant en R+1 compris plinthes médium prépeinte
5.2.1 | Fourniture, mise en œuvre, mise en jeux de façades et aménagement de placards et dressing |  |  | Ens | 1 | 2000 | 2000
5.1.1 | Fourniture et pose d'un parquet flottant compris résiliant acoustique |  |  | m2 | 53.55 | 53 | 2838.15
5.1.2 | Fourniture et pose de plinthes médium prépeinte |  |  | ml | 75.85 | 11 | 834.35
[5 empty] | Total | 5.2 | 5672.5
TOTAL HT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LOT 05 | LOT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 8297.5
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
06 | MENUISERIES EXTERIEURES ALU
Concerne menuiseries extérieures Fourniture et Pose de fenêtres et portes fenêtres extérieures ALU à rupture de pont thermique Coefficient : Ujn = 1,95W/m².°K . Isolement acoustique R : atr> 30dB, Ensemble des volumes type CLIMAPLUS N de chez Saint-Gobain Vitrage ou équivalent feuilleté aux 2 faces selon la réglementation
6.1 | MENUISERIES EXTERIEURES ALU - RDC EXTENSION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
Porte Fenêtre Dim 240x220htr
6.1.1 | Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou équiivalent). |  |  | U | 1 | 1950 | 1950
Fenêtre Dim 95x220htr
6.1.2 | Fourniture et Pose de Chassis fixe extérieur ALU , compris calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou équiivalent). |  |  | U | 1 | 1050 | 1050
[5 empty] | Total | 6.1 | 3000
6.2 | MENUISERIES EXTERIEURES ALU - RDC MAISON |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
Fenêtre Dim 95x220htr
6.2.1 | Fourniture et Pose de Chassis fixe extérieur ALU , compris calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou équiivalent). |  |  | U | 1 | 1050 | 1050
Porte Fenêtre Dim 180x220htr
6.2.2 | Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou équiivalent). |  |  | U | 1 | 1652 | 1652
Porte Fenêtre Dim 240x220htr
6.2.3 | Fourniture et Pose d-une baie coulissante extérieures - 2 vantaux ALU - compris mise en jeux , calfeutrement, étanchéité, couvre-joints + VR integré dans coffre-fibre (coffralux ou ou équiivalent). |  |  | U | 1 | 1950 | 1950
[5 empty] | Total | 6.2 | 4652
TOTAL HT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU
LOT 06 | LOT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 7652
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
07 | PLOMBERIE - SANITAIRES
7.1 | RACCORDEMENT GENERAL |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de Réseau d'Alimentation AEP, compteur AEP, de clarinette, du réseau d'évacuation EU, suivant directives et plans de l'Architecte
7.1.1 | Forfait pour raccordement sur le réseau existant |  |  | Ft | 1 | 100 | 100
7.1.2 | Forfait pour raccordement du Réseau Intérieur d'alimentation |  |  | Ft | 1 | 1100 | 1100
7.1.3 | Fourniture et mise en place des éléments intérieur et de raccord pour Réseau d'évacuation |  |  | Ft | 1 | 600 | 600
7.1.4 | Forfait pour PV d’autocontrôle sur toutes les installations |  |  | Ft | 1 | 150 | 150
[5 empty] | Total | 7.1 | 1950
7.2 | PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement des alimentations et évacuations, des appareillages sanitaires, dont douche, et cuisine, suivant directives et plans de l'Architecte
RDC EXTENSION
7.2.1 | Fourniture et Pose WC supendu compris Forfait pour raccordement |  |  | U | 2 | 530 | 1060
7.2.2 | Fourniture et Pose receveur de douche O.Novo Villeroy & boch 120/90/6 avec mitigeur Focus E2 douche ch + barre de douche premio 3 jets |  |  | U | 1 | 455 | 455
7.2.3 | Fourniture et pose d'une parois vitrée |  |  | Ft | 1 | 200 | 200
7.2.4 | Forfait pour raccordement |  |  | Ft | 1 | 172 | 172
7.2.5 | Fourniture et Pose Meuble Vasque salle de bain - 120X60 - Meuble Saphir de 120 4 tiroirs blanc + plan ce + Miroir en 120 avec luminaire T-76 , 2 mitigeurs Focus lavabo 100 et siphons |  |  | U | 1 | 555 | 555
RDC & R+1 MAISON
7.2.6 | Fourniture et Pose d'un ensemble pour cuisine comprenant évier Inox double + Plan de travail |  |  | U | 1 | 395 | 395
7.2.7 | Fourniture et Pose baignoire commune avec mitigeur Focus E2 douche ch + barre de douche premio 3 jets |  |  | U | 1 | 498 | 498
[5 empty] | Total | 7.2 | 3335
7.3 | VENTILATION MECANIQUE CONTRÔLE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
7.3.1 | Fourniture et mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée |  |  | Ens | 1 | 1050 | 1050
7.3.2 | Fourniture et mise en place d'une Ventilation Mécanique sur capteur de présence - ( Extension) |  |  | Ens | 1 | 450 | 450
[5 empty] | Total | 7.3 | 1500
TOTAL HT : PLOMBERIE - SANITAIRES
LOT 07 | LOT : PLOMBERIE - SANITAIRES - ECS
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 6785
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
08 | ELECTRICITE - ECS - CLIM
8.1 | RACCORDEMENT GENERAL |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de Réseau d'Alimentation, compteur Divisionaire, suivant directives et plans de l'Architecte
8.1.1 | Forfait pour alimentation Générale |  |  | U | 1 | 100 | 100
8.1.2 | Forfait pour Liaisons équipotentielles |  |  | U | 1 | 135 | 135
8.1.3 | Fourniture et mise en place compris raccordement de Compteur de distribution Général |  |  | Ft | 1 | 430 | 430
8.1.4 | Fourniture et mise en place compris raccordement de Tableaux TGBT |  |  | U | 1 | 698 | 698
8.1.5 | Façon d'amené et de tirage de l'ensemble du câblage électrique |  |  | Ft | 1 | 300 | 300
[5 empty] | Total | 8.1 | 1663
8.2 | APPAREILLAGE ELECTRIQUE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la fourniture, la mise en œuvre et le raccordement du TGBT, câblage du réseau, fourniture et alimentation de l'appareillage, consuel, suivant directives et plans de l'Architecte
Type d'Appareillage pour interrupteurs :
Interrupteurs Simple Allumage de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - Couleur carénage au choix - Ref 664713
Interrupteurs Va et Vient de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - Couleur carénage au choix - Ref 664702
Type d'Appareillage pour interrupteurs :
Prises de courant 2P+T (16 & 20A) - Ref 664735, Prises Internet RJ45 - Ref 664775, Prises TV Ref 664751, Prise en "T" pour téléphone Ref 664768 - Ensemble de la Gamme NILOE de la marque LEGRAND - Couleur carénage au choix
Type d'Appareillage pour Luminaires :
Les Appliques et Suspensions plafonds seront laissé en attente par DCL selon les normes en vigueurs
APPAREILLAGE ELECTRIQUE - EXTENSION RDC
8.2.1 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Extérieur |  |  | Ens | 1 | 75 | 75
8.2.2 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre |  |  | Ens | 1 | 500 | 500
8.2.3 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dressing 1 |  |  | Ens | 1 | 235 | 235
8.2.4 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dressing 2 |  |  | Ens | 1 | 235 | 235
8.2.5 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Dégagement |  |  | Ens | 1 | 185 | 185
8.2.6 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - SDE |  |  | Ens | 1 | 475 | 475
8.2.7 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - WC |  |  | Ens | 1 | 95 | 95
8.2.8 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Buanderie |  |  | Ens | 1 | 175 | 175
8.2.9 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Rangement Vélo |  |  | Ens | 1 | 115 | 115
| APPAREILLAGE ELECTRIQUE - RDC MAISON | [5 empty] | 0
8.2.10 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Coin Cuisine |  |  | Ens | 1 | 855 | 855
8.2.11 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Grand Séjour |  |  | Ens | 1 | 755 | 755
8.2.12 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Escalier |  |  | Ens | 1 | 175 | 175
| APPAREILLAGE ELECTRIQUE - R+1 MAISON | [5 empty] | 0
8.2.13 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Circulations / Esc |  |  | Ens | 1 | 75 | 75
8.2.14 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre 2 |  |  | Ens | 1 | 500 | 500
8.2.15 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Chambre 3 |  |  | Ens | 1 | 500 | 500
8.2.16 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - Bureau |  |  | Ens | 1 | 385 | 385
8.2.17 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - WC |  |  | Ens | 1 | 95 | 95
8.2.18 | Fourniture et Pose d'appareillage Electrique - SDB |  |  | Ens | 1 | 545 | 545
[5 empty] | Total | 8.2 | 5975
8.3 | CHAUFFAGE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
8.2.19 | Fourniture et mise en place d'un ballon d'eau chaude sanitaire thermodiynamique, compris raccordement et essais |  |  | Ens | 1 | 2455 | 2455
8.2.20 | Fourniture et mise en place d'un système de clim réversible - Système gainé + unités extérieure (Maison ) |  |  | Ens | 1 | 5710 | 5710
8.2.21 | Fourniture et mise en place d'un système de clim réversible -Split ou Casette+ unités extérieure (Extension) |  |  | Ens | 1 | 3523 | 3523
[5 empty] | Total | 8.3 | 11688
TOTAL HT : ELECTRICITE - ECS - CLIM
LOT 08 | LOT : ELECTRICITE - ECS - CLIM
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 19326
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
0
09 | REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
9.1 | REVETEMENTS DE SOLS |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend Fourniture et Pose d'un revêtement en grés céram 40x40 , de la marque distribution LAPEYRE (45€/m2 Fournis) - Coloris au choix suivant directives et plans de l'Architecte
9.1.1 | Fourniture et appliquation d'un ragréage sur dalle |  |  | m2 | 86.84 | 6 | 521.04
9.1.2 | Fourniture d'un revêtement de Sol dur en grés céram 40x40 |  |  | m2 | 86.84 | 65 | 5644.6
9.1.3 | F&P de plinthe en grès cérame |  |  | ml | 38 | 21 | 798
[5 empty] | Total | 9.1 | 6963.64
9.2 | FAIENCES |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
Fourniture et Pose d'un revêtement mural en grés céram 20x20 (sans frise) , de la marque distribution LAPEYRE (35€/m2 Fournis) - Coloris au choix
9.2.1 | Fourniture et Pose de Revêtement Mural en Gré Céram |  |  | m2 | 12 | 65 | 780
[5 empty] | Total | 9.2 | 780
TOTAL HT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
LOT 09 | LOT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 7743.64
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
10 | PEINTURE & NETTOYAGE
10.1 | MISE EN PEINTURE |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend la préparation des supports, la mise en œuvre de toile de verre, et la mise en peinture des murs, plafond, menuiseries intérieures, suivant directives et plans de l'Architecte
10.1.1 | Forfait de mise en protection - Mise en place / Dépose |  |  | Ens | 1 | 150 | 150
10.1.2 | Façon de ratissage, rebouchage, ponçage |  |  | Ens | 1 | 375 | 375
10.1.3 | Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Murs |  |  | m2 | 320 | 13 | 4160
10.1.4 | Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Plafonds |  |  | m2 | 119.29 | 15 | 1789.35
10.1.5 | Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Canalisations |  |  | Ens | 1 | 200 | 200
10.1.6 | Travaux d'Egrenage & Mise en Peinture Menuiseries Int |  |  | Ens | 1 | 400 | 400
[5 empty] | Total | 10.1 | 7074.35
10.2 | NETTOYAGE GENERAL |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
L'ensemble de la prestation comprend le nettoyage de l'ensemble des surfaces concernées par l'intervention des travaux, suivant directives et plans de l'Architecte
10.2.1 | Prestation de nettoyage pour réception réalisée par une équipe de nettoyage professionnelle - Ensemble |  |  | Ft | 1 | 500 | 500
[5 empty] | Total | 10.2 | 500
TOTAL HT : PEINTURE & NETTOYAGE
LOT 10 | LOT : PEINTURE & NETTOYAGE
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 7574.35
Art. | DESIGNATION |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
11 | RAVALEMENT DE FACADE
11.1 | RAVALEMENT DE FACADE - MAISON |  |  | Unité | Quantité | P.U HT | MONTANT HT
Reprise d'enduit et badigeon sur 3 façades (hors mitoyen) - Compris Echafaudages
11.1.1 | Fourniture, pose et enlèvement d'un échafaudage en façade |  |  | m2 | 181.731 | 11 | 1999.041
11.1.2 | Reprise d'enduit |  |  | m2 | 8 | 48 | 384
11.1.3 | Fourniture et application d'un badigeons d'harmonisation |  |  | m2 | 165.21 | 16 | 2643.36
11.1.3 | Fourniture et application d'un badigeons d'harmonisation sur mur du garage conservé côté voisin |  |  | m2 | 41.25 | 16 | 660
0
[5 empty] | Total | 11.1 | 5686.401
TOTAL HT : RAVALEMENT DE FACADE
LOT 11 | LOT : RAVALEMENT DE FACADE
|  | MONTANT H.T : |  |  |  |  | 5686.401
| RECAPITULATIF GENERAL TOUT CORPS D'ETAT |  | PONDERATION : |  | 60% | TTC : | 86317.7826
1 | LOT : PREPARATION/DEMOLITION - SOUS ŒUVRE - TERRASSEMENT/ RESEAUX |  |  |  | 8212.68 |  | 13687.8
2 | LOT : MACONNERIE - GROS ŒUVRE |  |  |  | 26065.65 |  | 43442.75
3 | LOT : CHARPENTE & COUVERTURE |  |  |  | 6135.384 |  | 10225.64
4 | LOT : PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION |  |  |  | 8065.134 |  | 13441.89
5 | LOT : MENUISERIES INTERIEURES BOIS |  |  |  | 4978.5 |  | 8297.5
6 | LOT : MENUISERIES EXTERIEURES ALU |  |  |  | 4591.2 |  | 7652
7 | LOT : PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 4071 |  | 6785
8 | ELECTRICITE - ECS - CLIM |  |  |  | 11595.6 |  | 19326
9 | LOT : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE |  |  |  | 4646.184 |  | 7743.64
10 | LOT : PEINTURE & NETTOYAGE |  |  |  | 4544.61 |  | 7574.35
11 | LOT : RAVALEMENT DE FACADE |  |  |  | 3411.8406 |  | 5686.401
MONTANT TOTAL
[6 empty] | TOTAL Général H.T : | 143862.971 | [5 empty] | 0 | #REF!
[5 empty] | TOTAL TVA: | 10% | 28772.5942
[6 empty] | TOTAL Général TTC : | 172635.5652

## Ent.
[7 empty] | Téléphone : |  |  |  | message
Rehabilitation d'une villa à usage d'habitation | [5 empty] | Miras | Adresse : 480 Avenue André Ampère, 34170 Castelnau-le-Lez |  |  |  |  | QUET | renovation@miras.fr
| Coordonnées entreprises | [5 empty] | Téléphone :
|  |  | DATE : | 2017-10-26 |  | Sahin Construction |  | 06 27 49 07 69 |  |  | message
Adresse Chantier : |  |  |  | Mme Mr Jammes |  | OA CONSTRUCTION |  | 06.86.04.02.22 | … de la part de Mne Julie LASSUS° |  | message
Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier |  |  |  | 121 Avenue de Lodève |  | ( SAHIN SAMI) Maçon |  |  | Mr Loubiere conseil |  |  | message
|  |  |  | 34070 Montpellier | [6 empty] | entreprise.sahin01@gmail.com
[6 empty] | Baobât | Adresse : 195 Boulevard de l'Aéroport international, 34000 Montpellier
[6 empty] | Plaquiste : | Daniel FAURET - 06 11 57 07 36 |  | henri.fauret@sfr.fr
LOT | ENTREPRISES | Nom | Téléphone | Mail |  |  | valrossiennedeplac@gmail.com - Tel : 06 74 28 24 69
1 2 | Préparation - Construction Gros-Œuvre | Baobât | 06 29 28 56 28 | contact@baoba.com | 1
|  | MIRAS | 04 67 02 65 65 | renovation@miras.fr | 2 | Plombier : | XAVIER GARRIGUES - 06 08 21 49 61 - garrigues.energie@gmail.com |  |  |  |  | En attente 27/11/2017
|  | SAHIM SAMI | 06 27 49 07 69 | entreprise.sahin01@gmail.com | 3 |  | françois.guillo@free.fr - 06 20 40 94 41
|  | OA CONSTRUCTION | 06 86 04 02 22 | of.constructions@yahoo.fr | 4
3 | Etanchéité | RAMDANI | 06 74 98 13 76 | ramdanisaid34@gmail.com | 5 | Elec : | GUTIERREZ ÉLECTRICITÉ |  | 06 76 80 86 04 - f.guti@hotmail.fr
4 | Plâtrerie - Isolation | Daniel FAURET | 06 11 57 07 36 | henri.fauret@sfr.fr | 6 | Peinture/Façade : | Technique Façade - techniquefacade@yahoo.com - Tel : 06 74 74 75 55
|  |  | 06 74 28 24 69 | valrossiennedeplac@gmail.com | 7 | NF
5 6 | Menuiseries extérieures & intérieures | DEMAS | 06 27 66 24 17 | info@menuiseriejeandelmas.com | 8
|  | CASEO | 06 67 99 17 97 | m.chevalier@caseo-maison.com | 9
7 | Plomberie | X.GARRIGUES | 06 08 21 49 61 | garrigues.energie@gmail.com | 10
|  | GUILLO | 06 20 40 94 41 | françois.guillo@free.fr | 11 | NF |  |  | Montant TTC | 2 | 4 | 5
8 | Électricité | ARTISELEC | 06 24 30 77 38 | artiselec34@orange.fr | 12
|  | GUTIERREZ | 06 76 80 86 04 | f.guti@hotmail.fr | 13
9 | Revêtement sol-mur | MEDITRAG | 06 32 70 30 13 | g.mompeon@meditrag.fr | 14 |  |  | Devis D Clim.pdf | 4710 | 4230
10 | Peinture & Façade | Technique Façade | 06 74 74 75 55 | techniquefacade@yahoo.com | 15 | NF |  |  | ? | 5540 | 4820 | 4580
[7 empty] | 4 | AVSCLIM__D84C0817 : | 10709.38
| CLIMATISATION | D-CLIM | 04 6754 13 41 | dclimsarl@orange.fr | 16 |  |  | CAECLIM_DE1701199 : |  | 11357.23
|  | CLIMAVIE | 07 78 93 40 12 | christian.derouet@climavie.fr | 17
|  | CLIM AIR ELEC | 06 76 87 24 00 | clim.air.elec@wanadoo.fr | 18 |  | 3 | CASEO_Meunuiserie_DEVIS N° D-1709-19375 : | 6800
[8 empty] | DEVIS-Menuiserie-0843 : |  | 8977.78
[7 empty] | 4 | ARTISELEC__devis DE01127 : | 11507.1
|  | Préparation - Construction Gros-Œuvre | [6 empty] | 29016.48 | 31842.11
Etanchéité
|  | Plâtrerie - Isolation | [5 empty] | RÉCAPITULATIF | Montant HT
|  | Menuiseries extérieures & intérieures |  |  |  |  | 1 | Préparation / Démolition / GO | 16687 | 22550
|  | Plomberie |  |  |  |  | 2 | Construction / GO / Etanchéité | 5928 | 7800
|  | Électricité |  |  |  |  | 3 | Menuiseries extérieures & intérieures | 8968 | 11800
|  | Revêtement sol-mur |  |  |  |  | 4 | Électricité / Plomberie | 8816 | 11600
|  | Peinture & Façade |  |  |  |  | 5 | Plâtrerie-Isolation / Revêtement sol-mur | 5111 | 6725
|  | CLIMATISATION | [5 empty] | Sous-Total : | 45510 | 60475
[7 empty] | 10% | TVA : | 4551 | 6047.5
[8 empty] | MONTANT TOTAL TTC : | 50061 | 66522.5
Servian, le
2017-10-26
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## Analyse
| Rehabilitation d'une villa à usage d'habitation | [7 empty] | 390
|  | ANALYSE OFFRES | [6 empty] | 150
[5 empty] | DATE : | 2017-10-26 |  |  | 220
Adresse Chantier : | [5 empty] | Mme Mr Jammes |  |  | 170
Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier | [5 empty] | 121 Avenue de Lodève |  |  | 210
[6 empty] | 34070 Montpellier |  |  | 700
220
|  |  | 85% | [5 empty] | 210
RECAPITULATIF GENERAL TOUT CORPS D'ETAT |  | ESTIMATI° | PONDERATI° | ENTREPRISE | MONTANT HT | OBSERVATI° |  |  | 130
1 | PREPARATION - TERRASSEMENT/ RESEAUX | 13687.8 | 11634.63 | OA |  |  |  |  | 220
2 | LOT : MACONNERIE - GROS ŒUVRE | 43442.75 | 36926.3375 | OA |  |  |  |  | 170
3 | LOT : CHARPENTE & COUVERTURE | 10225.64 | 8691.794 | OA |  |  | 11769 |  | 300 |  | 6563
4 | PLATRERIE - DOUBLAGE - ISOLATION | 13441.89 | 11425.6065 | CERAOLO°20171120 | 14107 |  | 2424 |  | 1500
5 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS | 8297.5 | 7052.875 | CERAOLO |  |  | 9345 |  | 1400
6 | MENUISERIES EXTERIEURES ALU | 7652 | 6504.2 | SONIMEM | 13358.45 |  | sonimem |  | 1500 | 800
7 | PLOMBERIE - SANITAIRES | 6785 | 5767.25 |  | en attente |  |  |  | 1500 | 390
8 | ELECTRICITE - ECS - CLIM | 19326 | 16427.1 | ARTISELEC °DE018181 | 8246 | x |  | 17591 | 899 | 590
9 | REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE | 7743.64 | 6582.094 | OA | [5 empty] | 280
10 | PEINTURE & NETTOYAGE | 7574.35 | 6438.1975 | JAMMES | [5 empty] | 100
11 | RAVALEMENT DE FACADE | 5686.401 | 4833.4408 | ???
| MONTANT TOTAL | 143862.971 | 122283.5253 |  | 35711.45
|  | 158249.2681 | 134511.8779
|  |  |  | TOTAL Général H.T : | 35711.45
|  |  |  | TOTAL TVA : | 7142.29 | 10%
|  |  |  | TOTAL TTC : | 42853.74 |  |  |  | 9889 | 2160
[5 empty] | BAOBAT | OA | MEDITRAG
CTP Architecture
Ordre des Architectes LR° S01312
17

## Planing
MAITRE D'OUVRAGE
|  | Mme , Mr JAMMES | [67 empty] | JUIN 2017 | [5 empty] | IND 00
|  | 121 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier | [9 empty] | Mise à jour |  |  |  | PRE-PLANNING DE TRAVAUX | [10 empty] | DOSSIER PRO
|  | tel : 06 26 53 62 66 | [9 empty] | 2017-11-27
GROUPEMENT de Maîtrise d’œuvre
|  | Laurent Cascales / CTP Architectes | [9 empty] | IN0
BET DELORME
|  | ACTEB - Economiste de la construction | [13 empty] | ARESSE CHANTIER : | 22 Rue François Villeneuve, 34070 Montpellier
REHABILITATION D'UNE MAISON D'HABITATION
|  | Année : | [51 empty] | 2017-11-01
|  | Mois : | 2018-01-01 |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-04-01 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01
|  | Semaine N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
|  | Jour début : | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 | 150 | 157 | 164 | 171 | 178 | 185 | 192 | 199 | 206 | 213 | 220 | 227 | 234 | 241 | 248 | 255 | 262 | 269 | 276 | 283 | 290 | 297 | 304 | 311 | 318 | 325 | 332 | 339 | 346 | 353 | 360 | 367 | 374 | 381 | 388 | 395
|  | Jour fin : | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | 385 | 392 | 399
| REUNION DE CHANTIER | Sem. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| GROS ŒUVRE | 2 |  | 2018-01-01 2 8 12 1: PREPARATION; 2018-02-01 8 19 23 7: Récepti° GO >
1 |  | 1 |  | 2018-01-01 3 15 19 2: DEMOLITION & RESEAUX; 2018-03-01 10 5 9 9: Récepti° MOB >
| 8 semaines | 2 |  | 2018-02-01 5 29 2 4: FONDATIONS; 2018-02-01 6 5 9 5: + semelles / bêches rizomes dans jardin; 2018-03-01 12 19 23 11: Récepti° >
2 |  | 3 |  | 2018-02-01 6 5 9 5: MODIF. Sous-œuvre; 2018-02-01 8 19 23 7: + Ouvertures >; 2018-04-01 14 2 6 13: Récepti° >; 2018-06-01 24 11 15 23: ▼RECEPTION TRAVAUX ▼; 2018-06-01 26 25 29 25: ▼LEVEE DES RESERVES ▼ | > PENALITES
3 | CHARPENTIER MOB | 3 | Semaines | 2018-03-01 10 5 9 9: Extension MOB + placher haut; 2018-03-01 11 12 16 10: + acrotère; 2018-04-01 18 30 4 17: Récepti° Plâtreie > | > ART.6 CCAP
4 | ETANCHEITE | 2 | Semaines | 2018-03-01 12 19 23 11: Extension MOB > Etanchéité + coubertines
5 | MENUISERIES | 6 | Semaines | 2018-03-01 9 26 2 8: < Commande meniseries +5 semaines; 2018-04-01 14 2 6 13: POSE
6 | PLATRERIE | 6 | Semaines | 2018-04-01 18 30 4 17: Faux-plafond, contre-mur, cloisons + Bloc porte >
7 | ELECTRICITE | 4 | Semaines | 2018-01-01 3 15 19 2: Gaines; 2018-04-01 15 9 13 14: RACCORDEMENT GENERAL; 2018-05-01 19 7 11 18: APPAREILLAGE ELECTRIQUE >
8 | REVETEMENTS | 2 | Semaines | 2018-05-01 21 21 25 20: REVETEMENTS SOLS & MUR >
9 | CLIMATISATION | 3 | Semaines | 2018-04-01 14 2 6 13: Raccordement CLIM; 2018-04-01 18 30 4 17: POSE
10 | PLOMBERIE | 4 | Semaines | 2018-01-01 4 22 26 3: < Reéseaux EP / EV; 2018-03-01 12 19 23 11: RACCORDEMENT GENERAL + VMC; 2018-05-01 19 7 11 18: PLOMBERIE - SANITAIRES >
11 | CUISINISTE | 2 | Semaines | 2018-04-01 15 9 13 14: < Commande 4 semaines; 2018-05-01 20 14 18 19: POSE CUISINE > | > PENALITES
12 | PEINTURES | 3 | Semaines | 2018-06-01 24 11 15 23: PEINTURES MURS & PLAFOND | > ART.6 CCAP
[25 empty] | Servian, le | 2017-11-27
Laurent CASCALES
Laurent CASCALES, architecte dplg
(lu et approuvé; cachet et signature)

## CR01
> >
| COMPTE RENDU N° | 1
| Chantier : |  | Date de la visite : | 2018-01-12 |  |  | 1
P1 | Maître d'ouvrage |  |  | Mme Mr JAMMES |  |  | IND.00
121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES |  |  |  | CONVOCATION
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
| Maître d'ouvrage : |  | MAIL | TELEPHONE
| Représenté par, | Flora JAMMES | flora.aiguesvives@gmail.com | 06 09 74 42 32 | Pre |  | e-Mail
| ARCHITECTE : | L. CASCALES | cascales@architectes.org | 06 09 71 23 25 | Pre |  | e-Mail
BET … :
Coordonnateur SPS :
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
LOT | INTERVENANT | ENTREPRISE | MAIL | TELEPHONE
1 | GROS ŒUVRE | OUBOUKHA FRERES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 | Pre | C | e-Mail
2 | ETANCHEITE | RAMDANI |  | 06 74 98 13 76
3 | PLATRERIE | CERAOLO |  | 06 46 12 00 72
4 | MENUISERIE | SONIMEN |  | 06 29 80 73 24
5 | CLIMATISATION | CLIMAVIE |  | 07 78 93 40 12
6 | PLOMBERIE | EPC |  | 06 29 13 30 06
7 | ELECTRICITE
8 | REVÊTEMENTS | OUBOUKHA FRERES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 | Pre |  | e-Mail
Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué
RAPPEL : 150 € PENALITE D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00
L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation
CONVOCATION
DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Vendredi 19 janvier 2018 - 14:00
[6 empty] | COMPTE RENDU N° | 1
1 | GROS ŒUVRE | OUBOUKHA FRERES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 |  |  | Pre
1.01 | DEMOLITION ANNEXE mur mitoyen |  |  |  |  | OBSERVATIONS
1.02 | Mise en place d'une clôture provisoire
1.03 | Décaissement général
1.04 | Fouille de fondation extension
1.05 | DELIMITATION REFEND
1.06 | TRAIT DE NIVEAU
1.07 | OUVERTURES DALLAGE pour renfort de fouille
1.08 | OUVERTURE JAMBAGE EN FACADE
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13 | [5 empty] | Comptabilité d'absence aux réunions de chantier * | 0
1.14 |  | VISA : | OUBOUKHA FRERES | AVIS sur documents fournis par l'entreprise
1.15 |  | Document demandé le, | 2018-01-19
1.16 | ASSURANCE PRO A JOUR |  | Réception (date)
1.17 |  |  | Avis architecte
1.18 |  |  | Avis contrôle
1.19 |  |  | Avis MO
1.2
1.21
1.22
Photos album WEB : |  | PHOTOS du : | 2018-01-12
https://goo.gl/photos/FQfds9r4CUJSHuzp6
▼
15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 17
Ordre des Architectes LR° S01312

## CR24
> >
| COMPTE RENDU N° | 24
| Chantier : | JAMMES | Date de la visite : | 2018-09-07 |  |  | 24 | ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers
P1 | Maître d'ouvrage |  |  | Mme Mr JAMMES |  |  | IND.00 | Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 / MAF N° 257773N11
121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES |  |  |  | PROCHAINE CONVOCATION
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
| Maître d'ouvrage : |  | MAIL | TÉLÉPHONE
| Représenté par, | Flora JAMMES | flora.aiguesvives@gmail.com | 06 09 74 42 32 | Pre |  | e-mail
| ARCHITECTE : | L. CASCALES | cascales@architectes.org | 06 09 71 23 25 | Pre |  | e-mail
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
LOT | INTERVENANT | ENTREPRISE | MAIL | TÉLÉPHONE
1 | GROS ŒUVRE | OUBOUKHA FRÈRES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 |  |  | x
2 | ÉTANCHÉITÉ | RAMDANI | ramdanisaid34@gmail.com | 06 74 98 13 76 |  |  | x
3 | PLATRERIE | OUBOUKHA FRÈRES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 |  |  | x
4 | MENUISERIE | SONIMEN | contact@sonimen.fr | 06 29 80 73 24 |  |  | x
5 | CLIMATISATION | CLIMAVIE | christian.derouet@climavie.fr | 07 78 93 40 12 |  |  | x
6 | PLOMBERIE | EPC | stephan.enjalbert@gmail.com | 06 29 13 30 06 |  |  | x
7 | ELECTRICITE | AB Électricité | abelectricite34@gmail.com | 06 46 40 87 51 |  |  | x
8 | REVÊTEMENTS | OUBOUKHA FRÈRES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 |  |  | x
Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé NC - Non convoqué
RAPPEL : 150 € PÉNALITÉ D'ABSENCE REUNION CHANTIER - cf. art. 4.2 CCTP 00
L’absence d’observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée comme acceptation
CONVOCATION
DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Vendredi 07/09/2018 - 13:30
[6 empty] | COMPTE RENDU N° | 24
INFORMATION GÉNÉRALE
Le remplacement du double vitrage endommagé sur un certain nombre de menuiserie (impacté par l'utilisation d'une disqueuse à métal) sera à la charge et au prorata des entreprises possédant une meuleuse.
| Entreprise OUBOUKHA | ►Travaux d'achèvement
INTÉRIEUR
| RDC | DESIGNATION |  |  |  | Date d'intervention
| Entrée : | > Dépose et repose parquet flottant contrecollé
> Finition Plâtrerie autour escalier
| Escalier : | > Reprise Fissuration + Finition revêtement résine
> Nez de marche palier étage
| Cuisine : | > Barre de seuil entre sol carrelage et parquet
| Salon : | > Finition coffre volet roulant (isolant PU + bois HDF 3 mm)
> Reprise bande de plâtrerie ( côté Salle à Manger)
> Couvre joint PVC 40 mm à peindre / placo-IPN (x4)
| Dégagement : | > Choix du revêtement de Sol par le Client ( Parquet conseillé)
> Fourniture et pose d'un revêtement de sol y compris barres de seuils
| Chambre : | > Reprise de la planéité du faux plafond (côté coulissant)
> Finition plâtrerie & épaisseur huisserie
| Salle d'eau : | > Appliquer un mortier de cuvelage de type RAVALCHOC*FE sur l'ensemble de la salle d'eau avant pose du carrelage.
> Finition totale de la salle d'eau
| Buanderie : | > Remplacement du carreaux et vérification de l'ensemble
> Isolation extérieure (côté local à vélo)
| ETAGE | DESIGNATION |  |  |  | Date d'intervention
| Palier : | > Nez de marche palier étage (rappel)
| Bureau : | > Reprise plâtrerie du faux-plafond (enduit bande calicot)
| Salle de bain : | > Reprises joints carrelage
| Chambre RUE : | > Encadrement PVC de l'accès rangement
> Reprise plâtrerie faux plafond.
| Chambre COUR : | > Encadrement PVC de l'accès rangement
| Entreprise OUBOUKHA | ►Travaux d'achèvement
Entreprise RAMDANI
Entreprise SONIMEN
| EXTÉRIEUR | DESIGNATION |  |  |  | Date d'intervention
| Entreprise OUBOUKHA : | > L'ensemble du bardage à clin + claire-voie ainsi que les accessoires ALU des encadrements sont à poser après la pose de l'isolant PU.
> A la demande du maître de l'ouvrage, l'accès au local à vélo pourra s'effectuer par une porte de service réduite à la largeur de 90 cm
> Ensemble des travaux extérieurs non prévus initialement.
Portail <
Clôtures <
Reprise des coffrets Elec et Eau <
Cunette d'écoulement préventif <
Divers <
| Entreprise RAMDANI : | > Finition des travaux d'étanchéité, avec :
Commande des profils ALU <
Pose des couvertines <
Fourniture et pose de la boite à eau ( EP) <
Fourniture et pose de l'évacuation zinguée des (EP) <
| Entreprise SONIMEN : | > Remplacement du vitrage endommagé
> Fourniture et pose d'une grille de défense
1
1.01 | - Concernant la pose du parquet : une dalle de ravoirage a été faite au RDC de la maison. La parquet flottant a été posé directement sur cette dalle. Cette dalle, qui n'est absolument pas droite, présente en plus de nombreux trous et, elle est très poussiéreuse. Il en résulte que le parquet commence à s’affaisser à certains endroits, il craque en permanence, et il bouge énormément.Il ne tiendra pas sur le long terme.
1.02 | Cette situation est très problématique pour nous.
1.03 | Il aurait fallu faire une dalle de ragréage, qui est nécessaire avant la pose du parquet.
1.04 | Il est nécessaire maintenant de trouver une solution. Je pense que la meilleure solution est de défaire le parquet, faire un ragréage et reposer le parquet.
1.05 | Le parquet qui a été posé est du contrecollé massif assez couteux, il n'est pas envisageable de le laisser se détériorer comme cela.
1.06 | En outre, je ne comprend pas pourquoi une seule dalle n'a pas été faite sur l'entier rdc avec en plus un ragréage.
1.07 | Actuellement le couloir de l'extension n'est pas à niveau, et le ragréage va entraîner un gondolement du parquet. La buanderie et le WC ne sont pas non plus à niveau entre eux.
1.08 | Concernant les joint du placo : les joints du placo sont à de nombreux endroits mal faits, grossiers, certaines plaques du plafond présentes des trous, les vis sont apparents, les plafonds ne sont pas droits, notamment dans la chambre de l'extension. il est nécessaire que le jointeur reprenne cela. Il faut aussi reprendre toute les finitions du placo au niveau de l'escalier et des marches.
1.09 | Il est nécessaire de faire les coffres des volets roulants en RDC.
1.1 | De plus, les plaques du plafond du RDC sont extrêmement abimées, elles sont découpées de façon grossière au niveau des IPN, je ne pense pas que cela soit rattrapable. Je pense qu'il faut replaquer les IPN pour cacher la finition du placo.
1.11 | - Aucune porte ne ferme correctement.
1.12 | L'encadrement de la chambre de l'extension est plus étroit que le placo, donc le placo dépasse en épaiseur de quelques centimètres. Deux portes ont été posées cassées. Les encadrements du RDC présentent pour certains de nombreux trous. Il faut reprendre les encadrements des deux chambres de l'étage.
1.13 | - Le béton des marches d'escalier a fissuré à de nombreux endroits.
1.14 | - Il faut reprendre les enduits à l'extérieur au niveau des fenêtres, les tableau, la porte etc...
1.15 | - Concernant le bardage de l'extension bois : j'insiste sur le fait que les lames de bois qui vont servir au bardage de l'extension sont entreposées sur le toit de l'extension en pleine chaleur et au contact de la pluie depuis bientôt deux mois. Elle ont donc décolorées. Il sera nécessaire de les remplacer s'il n'est pas possible de rattraper la couleur pour avoir une façade uniforme au niveau de la teinte.
1.16 | De plus, le bardage devait être posé mi-juillet, nous l'avons décalé au 1er septembre, j'ai réussi à avoir l'accord de mes voisins pour passer de leur côté, mais Mr OUBOUKHA m'informe qu'il ne pourra pas le poser car il manque des pièces d'étanchéité, qui ne sont pas chiffrées financièrement, et donc non commandées.
1.17 | - le carrelage de la buanderie est très mal posé, carreau cassé...la dalle n'est pas à niveau.
1.18 | - Concernant la porte du local à vélo, il n'est pas possible de poser celle qui était prévue initialement car sinon une fois la voiture rentrée, la porte ne pourra pas s'ouvrir.
1.19 | Mr OUBOUKHA propose de poser un volet roulant ?
1.2 | - Concernant le tuyau d'évacuation qui sort du local à vélo, il faut trouver une solution plus esthétique, il faudrait voir pour le raccorder au réseau d'eau. De plus, l'eau ne peux pas s'évacuer à l'avant sur la rue, le rail du portail l'empêchant. De plus, l'évacuation du toit terrasse tombe sur ce tuyau et l'eau fait un énorme bruit en tombant sur celui-ci, je risque de m'attirer les foudre de mes voisins.
1.21 | - Les joints du carrelage du sol de la salle de bain et des WC sont à certains endroits manquants et s'enlèvent à l'usure (deux mois !). Le problème étant que c'est des carreaux de ciments et le traitement pour les remontées de laitance a déjà été passé. De plus, il risque d'y avoir un problème d'étanchéité.
1.22 | Concernant la salle de bains du RDC, êtes vous sur que la dalle est bien étanche, ? comment Mr OUBOUKHA va-il assurer l'étanchéité du bac à douche, avec quels produits, car la mise en oeuvre à l'air technique ?
1.23 | De plus, je m'interroge concernant la facturation de la maçonnerie et de l'étancheur :
1.24 | - Concernant l'étancheur, je ne comprend pas pourquoi les couvertines ne sont pas comprises dans son devis. En effet dans son devis initial il est noté "pose couvertine", il y a deux devis différents dont un avec couvertines, et qui est seulement à 300 € plus cher.
1.25 | De plus, je ne comprend pas la facture qu'il a émise, qui est du même montant que le devis, alors que celui-ci comprend un velux qui n'a pas été posé.
1.26 | Son devis comprend aussi des boites à eau, qui ne sont pas posées mais qui seraient utiles de poser sur la façade donnant côté rue.
1.27 | - Concernant la maçonnerie :
1.28 | Nous avons constatés de grosses différences entre le devis initial et les factures, notamment sur le placo et la dalle de l'extension, Mr OUBOUKHA invoque une erreur de mesure au départ.
1.29 | De plus, je ne comprend pas que nous devons encore rajouter 2 800 € pour l'isolation de l'extension, il est pourtant noté sur le devis que l'isolation est comprise ?
1.3 | Je suis sceptique aussi sur la quantité de dalle de ragréage facturée.
1.31 | Il n'est plus envisageable pour nous de continuer à ne pas avoir de visibilité sur le montant des travaux, d'autant que nous sommes en fin de chantier. Le budget à beaucoup augmenté et cela devient problématique.

## CR25
> >
| COMPTE RENDU N° | 25
| Chantier : | JAMMES | Date : | 2018-10-08 |  |  | 25 | ctp architectes, sas_Siret 50772925900022 RCS Beziers
P1 | Maître d'ouvrage |  |  | Mme Mr JAMMES |  |  | IND.00 | Inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes : Languedoc Roussillon N° S12588 / MAF N° 257773N11
121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES |  |  |  | PROCHAINE CONVOCATION
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
| Maître d'ouvrage : |  | MAIL | TÉLÉPHONE
| Représenté par, | Flora JAMMES | flora.aiguesvives@gmail.com | 06 09 74 42 32 | Pre |  | e-mail
| ARCHITECTE : | L. CASCALES | cascales@architectes.org | 06 09 71 23 25 | Pre |  | e-mail
[5 empty] | Présence |  | Diffusion
LOT | INTERVENANT | ENTREPRISE | MAIL | TÉLÉPHONE
1 | GROS ŒUVRE | OUBOUKHA FRÈRES | oa.constructions@yahoo.fr | 06 86 04 02 22 |  |  | x
2 | ÉTANCHÉITÉ | RAMDANI | ramdanisaid34@gmail.com | 06 74 98 13 76 |  |  | x
CONVOCATION
DATE de la PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
Vendredi 07/09/2018 - 13:30
[6 empty] | COMPTE RENDU N° | 25
INFORMATION GÉNÉRALE
Conformément au devis joint (LAUDE MEDITERRANNEE - DV 1820446 du 11/09/2018), les dépenses des tôles pliées seront réparties comme suit :
| MR RAMDANI : | C1 | 441.6
|  | C2 | 292.44
|  | Z | 38.8
43.56
20.73
|  | SOUS-TOTAL : | 837.13 | MR RAMDANI :
| MR OUBOUKHA : | C6 | 65.48
|  | C7 | 67.57
|  | C8 | 360.9 | ► VARIANTE GALVA PRELAQUEE
|  | SOUS-TOTAL : | 493.95 | MR OUBOUKHA :
| MR MME JAMMES : | C3 | 64.57
|  | C4 | 51.22
|  | C9 | 195.74
|  | SOUS-TOTAL : | 311.53 | MR MME JAMMES :
|  | Fait à Servian le, | 2018-10-08
Laurent Cascales :

## PVS3
|  |  |  | DATE : | 2018-05-18
Maître d’ouvrage : |  | Mme , Mr Jammes |  |  |  | Mme Aiguesvives, Mr Jammes
Adresse : |  | 121 Avenue de Lodève |  |  |  | 121 Avenue de Lodève
|  | 34070 Montpellier |  |  |  | 34070 Montpellier
Opération : |  | RÉNOVATION MAISON JAMMES
MENUISERIES EXTÉRIEURES
Entreprise : |  | SONIMEN / contact@sonimen.fr
RTE DE BEAUCAIRE ZI GREZAN, 1 RUE JEAN PERRONE, 30 000 Nîmes
SIREN : 503233504
|  | PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION TRAVAUX n° | R2018 -1714495a
MAITRE D’OUVRAGE |  | MAITRE D’ŒUVRE |  | ENTREPRISE TITULAIRE
| Entreprise : | SONIMEN
Je soussigné,……………………………………….... , représentant du maître d’ouvrage, assisté de Laurent Cascales , architecte, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entrepreneur désigné ci-dessus au titre du marché en date du : 03/10/2017
en présence de l’entrepreneur (ou son représentant)
en l’absence de l’entrepreneur, dûment convoqué par lettre
recommandée avec avis de réception en date du…
Déclare que : |  | La réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date de ce jour
La réception est prononcée, avec effet à la date du ......
assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves ci-après**
| X | La réception est refusée pour les motifs consignés ci-après*
En application de l’article 1792-6 du Code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la présente réception.
La réception constitue également le point de départ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil et de la responsabilité décennale des constructeurs définie aux articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil.
Diffusé en 3 exemplaires, |  |  |  | Fait à Montpellier le, | 2018-05-18
Signature du maître d’ouvrage :
|  | PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION TRAVAUX n° | R2018 -1714495a |  | 0
- ETAT DES RÉSERVES -
| Entreprise : | SONIMEN
NATURE DES RÉSERVES |  | TRAVAUX A EXÉCUTER |  |  | Délais d’exécution
E1 - F.1VL h.1400 x 950 vitrage translucide | Remplacement du vitrage + obturation de l'entrée d'air |  |  |  | Semaine N°22/2018
E2 - F.1VL h.1245 x 595 Vitrage Transparent + ventil | Remplacement du vitrage |  |  |  | Semaine N°22/2018
E3 - F.2Vx h.1400 x 1400 | RAS - protection des menuiseries par ruban adhésif de façadier assuré par le client
E4 - F.2Vx h.1400 x 1400 | IDEM E3
E5 - F.2Vx h.1400 x 1400 | IDEM E3
R1 - F.2Vx Coulissant h.existante x 2000 | ERREUR de MESURE - hauteur trop petite / Reprise de l'appui de fenêtre par le maçon à charge de SONIMEN
R2 - Porte h. 2150 x 900 |  | RAS | [7 empty] | 6524
R3 -D160 / CF h.2300 x 1100 VR | ERREUR DIMENSION - Cadre délinié Remplacement du châssis fixe et mise en place d'un appui avec fixation d'un tube alu rectangulaire. |  |  |  | Semaine N°22/2018 |  |  |  |  | 443.5
R4 - D160 / BC h.2300 x 2040 VR | Micro-impacts à recouvrir par laque de reprise au RAL identique (fourni par l'entreprise SONIMEN) |  |  |  | Semaine N°22/2018 |  |  |  |  | 6080.5
R5 - D160 / BC h.2300 x 2400 VR |  | IDEM R5
R6 - D160 / CF h.2300 x 800 VR | ERREUR de POSE - tunnel / applique >> Retour du pare-pluie dans le tableau avant pose en tunnel de la menuiserie + pose d'une bavette sur le traverse basse |  |  |  | Semaine N°22/2018
R7 - D160 / BC h.2300 x 2200 VR |  | IDEM R6
L'ensemble des VR motorisés sera à vérifier ultérieurement.
MAITRE D’OUVRAGE |  | MAITRE D’ŒUVRE |  | ENTREPRISE TITULAIRE
|  |  |  | DATE : |  |  | 176
Maître d’ouvrage : |  | Mme , Mr Jammes
Adresse : |  | 121 Avenue de Lodève |  |  |  |  | 211.2 | 422.4
34070 Montpellier
Opération : |  | RÉNOVATION MAISON JAMMES
MENUISERIES EXTÉRIEURES
Entreprise : |  | SONIMEN / contact@sonimen.fr
RTE DE BEAUCAIRE ZI GREZAN, 1 RUE JEAN PERRONE, 30 000 Nîmes
SIREN : 503233504
|  | CONSTAT DE LEVÉES DES RÉSERVES n° | R2018 -1714495a
MAITRE D’OUVRAGE |  | MAITRE D’ŒUVRE |  | ENTREPRISE TITULAIRE
29
| Entreprise : | SONIMEN / contact@sonimen.fr | [6 empty] | 253
208
490
Vu le procès-verbal de réception en date du…………………………………………………. concernant les travaux de MENUISERIES EXTÉRIEURES exécutés par - SONIMEN- pour le maître d’ouvrage : Mme & Mr JAMMES
Vu l’état des réserves annexé audit procès-verbal et l’accord conclu entre les deux parties soussignées sur le(s) délais dans lesquels devaient être exécutés les travaux de réparation ;
Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, ci-dessus désignés, constatent qu’il a été valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections concernées.
Fait à Montpellier , le ..........................................
L’entrepreneur |  |  |  | Le maître d’ouvrage :
Pour visa, l’architecte
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN

## OUB
|  |  | DATE : | 2018-02-09
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr | [9 empty] | OUBOUKHA FRÈRES
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 2
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 68 situation 01 | En date du : | 2017-10-24
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 13574.9 |  | A1 |  |  |  | 13574.9
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2 |  |  |  | 1357.49
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 8128.61 | [5 empty] | 14932.39
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 13574.9 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 21703.51
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA)
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 13574.9 | 1357.49
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 812.86
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 2170.35 |  | (C1a+C1b+C2)
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 14932.39
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 23873.86
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP)
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 746.6195
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 447.0735
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine : |  | 1193.693 |  | (D1+D2)
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 13738.697 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5)
| Fait à Servian le, | 2018-02-09
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-03-05
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 3
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 70 situation 02 | En date du : | 2017-03-02
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 6465.3 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 21703.51 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 6465.3 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 28168.81
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 6465.3 | 646.53 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 2170.35 | 2170.35
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 2816.88 |  | (C1a+C1b+C2)
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 7111.83
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 30985.69 |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [5 empty] | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 355.5915 |  |  |  | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1193.69 | 1193.693 |  |  |  | 29436.41 | TTC | 30985.69
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 1549.2815 |  | (D1+D2)
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 6756.2385 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 21994.4485
| Fait à Servian le, | 2018-03-05
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-03-23
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 4
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 72 situation 03 | En date du : | 2017-03-22
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 3969.37 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 28168.81 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 3969.37 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 32138.18
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 3969.37 | 396.937 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 2816.88 | 2816.88 |  |  |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 3213.817 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 4366.307 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 35351.997 |  |  |  |  | AC 247.4 | 4147.99 | TTC | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5 |  | TTC
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 218.3153 | [5 empty] | AC 247.6 |  | TTC
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1549.2815 | 1549.2815 |  |  |  |  | AC 247.7 |  | TTC
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 1767.5969 |  | (D1+D2) |  |  |  | 33584.4 | TTC | 35352 | Montant TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [8 empty] | 32138.1818 | HT / TVA10%
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 4147.9916 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 28347.4317
| Fait à Servian le, | 2018-03-23
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-04-27
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 5
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 75 situation 04 | En date du : | 2017-04-26
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 10084.58 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 32138.18 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 10084.58 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 42222.76
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 10084.58 | 1008.458 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 3213.82 | 3213.817 |  |  |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 4222.278 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 11093.038 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 46445.038 |  |  |  |  | AC 247.4 | 4147.99 | TTC | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5 | 10538.39 | TTC
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 554.6519 | [5 empty] | AC 247.6 |  | TTC
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1767.5969 | 1767.5969 |  |  |  |  | AC 247.7 |  | TTC
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 2322.2488 |  | (D1+D2) |  |  |  | 44122.79 | TTC | 35352 | Montant TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [8 empty] | 32138.1818 | HT / TVA10%
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 10538.3861 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 32591.9861
| Fait à Servian le, | 2018-04-27
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-06-16
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 6
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT - Gros Ouevre
|  | 14102.14 | HT - Plâtrerie
|  | 68292.87 | Total HT
| Référence du présent acompte N° | 76 situation PLACO - 01 | En date du : | 2017-06-08
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 10684.36 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 42222.76 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 10684.36 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 52907.12
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [8 empty] | Montant HT | TVA
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 10684.36 | 1068.436 | [6 empty] | 68292.87 | 6829.287
1b | TVA au taux de 20 % sur : | [8 empty] | 75122.157 | TTC
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 4222.28 | 4222.278 |  |  |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 5290.716 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 11752.796 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 58197.836 |  |  |  |  | AC 247.4 | 4147.99 | TTC | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5 | 10538.39 | TTC | 11093.04 | F75
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 587.6398 | [5 empty] | AC 247.6 | 11165.16 | TTC | 11752.8 | F76
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 2322.25 | 2322.2488 |  |  |  |  | AC 247.7 |  | TTC
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 2909.8898 |  | (D1+D2) |  |  | AC 247.8 |  | TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [5 empty] | AC 247.9 |  | TTC
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0 | [5 empty] | AC 247.10 |  | TTC
|  | NET A PAYER (TTC) : | 11165.1562 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  |  | 55287.95 | TTC | 58197.84 | Montant TTC
[12 empty] | 52907.1273 | HT / TVA10%
| Fait à Servian le, | 2018-06-16
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-07-13
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 7
LOT | 01 | GROS ŒUVRE & PLÂTRERIE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT - Gros Ouevre
|  | 14102.14 | HT - Plâtrerie
|  | 68292.87 | Total HT
| Référence du présent acompte N° | 78 situation 05 | En date du : | 08/072017
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 7153.09 |  | A1
2 | Retenue de 10 % sur ligne n°39 pour absence de pose de bardage |  | 1440.65 | HT | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 52907.12 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 5712.44 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 58619.56
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [8 empty] | Montant HT | TVA
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 7153.09 | 715.309 | [6 empty] | 68292.87 | 6829.287
1b | TVA au taux de 20 % sur : | [8 empty] | 75122.157 | TTC
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 5290.72 | 5290.716 |  |  |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 6006.029 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 6427.749 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 64625.589 |  |  |  |  | AC 247.4 | 4147.99 | TTC | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5 | 10538.39 | TTC | 11093.04 | F75
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 321.3875 | [5 empty] | AC 247.6 | 11165.16 | TTC | 11752.8 | F76
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 2909.89 | 2909.8898 |  |  |  |  | AC 247.7 |  | TTC | 7868.4 | F78
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 3231.2775 |  | (D1+D2) |  |  | AC 247.8 |  | TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [5 empty] | AC 247.9 |  | TTC
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0 | [5 empty] | AC 247.10 |  | TTC
|  | NET A PAYER (TTC) : | 6106.3616 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  |  | 55287.95 | TTC | 66066.24 | Montant TTC
[12 empty] | 60060.2182 | HT / TVA10%
| Fait à Servian le, | 2018-07-13
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-11-13
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 8
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT - Gros Ouevre
|  | 14102.14 | HT - Plâtrerie
|  | 68292.87 | Total HT
| Référence du présent acompte N° | 90 situation°6 | En date du : | 08/072017
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 15152.46 |  | A1
2 | Pénalité |  | 0 | HT | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 58619.56 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 15152.46 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 73772.02
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [8 empty] | Montant HT | TVA
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 15152.46 | 1515.246 | [6 empty] | 68292.87 | 6829.287
1b | TVA au taux de 20 % sur : | [8 empty] | 75122.157 | TTC
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 6006.03 | 6006.029 |  |  |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 7521.276 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 16667.706 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 81293.296 |  |  |  |  | AC 247.4 | 4147.99 | TTC | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5 | 10538.39 | TTC | 11093.04 | F75
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 833.3853 | [5 empty] | AC 247.6 | 11165.16 | TTC | 11752.8 | F76
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 3231.28 | 3231.2775 |  |  |  |  | AC 247.7 | 6016.36 | TTC | 7868.4 | F78
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 4064.6653 |  | (D1+D2) |  |  | AC 247.8 | 16472.14 | TTC | HORS BAP |  | 16040
4 |  | Soit -16,7% ligne n°39 de la facture n°90 >> Retenue : | 2647.19 | ABSENCE BARDAGE |  |  |  |  | AC 247.9 |  | TTC
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0 | [5 empty] | AC 247.10 |  | TTC
|  | NET A PAYER (TTC) : | 13187.1307 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  |  | 77776.45 | TTC | 66066.24 | Montant TTC
[12 empty] | 60060.2182 | HT / TVA10%
| Fait à Servian le, | 2018-11-13
Laurent Cascales :
3540
12500
[11 empty] | 16040 | 12964.12
[9 empty] | 21963.22 |  | 21963.22 | 12102.75
[9 empty] | 5490.805 |  | 5923.22 | 25066.87 | 3103.65
16472.415
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -

## RAM
|  |  | DATE : | 2018-06-01
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SR ETANCHEITE, ramdanisaid34@gmail.com | [9 empty] | OUBOUKHA FRÈRES
153 Allée des charmes, 34500 Beziers
SIRET : 809 200 603
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 291017-2 | > 01
LOT | 02 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 291017-2 | notifié le , | 2018-03-30
| Valeur marché de base : | 3677.5 | HT
| Référence du présent acompte N° | 39/05/18 / situation 01 | En date du : | 2018-05-20
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 3677.5 |  | A1 |  |  |  | 13574.9
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2 |  |  |  | 1357.49
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 0 | [5 empty] | 14932.39
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 3677.5 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 3677.5
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA)
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 3677.5 | 367.75
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 367.75 |  | (C1a+C1b+C2)
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 4045.25
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 4045.25
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP)
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 202.2625
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 447.0735
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine | 649.336 | 0 |  | (D1+D2)
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 3395.914 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5)
| Fait à Servian le, | 2018-06-01
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-03-05
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 3
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 70 situation 02 | En date du : | 2017-03-02
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 6465.3 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 21703.51 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 6465.3 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 28168.81
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 6465.3 | 646.53 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 2170.35
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 2816.88 |  | (C1a+C1b+C2)
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 7111.83
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 30985.69 |  |  | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [5 empty] | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 355.5915 |  |  |  | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1193.69 |  |  |  |  | 29436.41 | TTC | 30985.69
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 1549.2815 |  | (D1+D2)
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 6756.2385 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 21994.4485
| Fait à Servian le, | 2018-03-05
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-03-23
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 4
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 72 situation 03 | En date du : | 2017-03-22
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 3969.37 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 28168.81 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 3969.37 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 32138.18
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 3969.37 | 396.937 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 2170.35 | [5 empty] | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 2567.287 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 4366.307 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 34705.467 |  |  |  |  | AC 247.4 |  |  | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 218.3153 | [5 empty] | AC 247.6
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1549.2815 | [5 empty] | AC 247.7
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 1767.5969 |  | (D1+D2) |  |  |  | 29436.41 | TTC | 35352 | Montant TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [8 empty] | 32138.1818 | HT / TVA10%
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 4147.9916 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 28347.4317
| Fait à Servian le, | 2018-03-23
Laurent Cascales :
|  |  | DATE : | 2018-04-27
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES
22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier
| Entreprise : | SARL OUBOUKHA FRERES / oa.constructions@yahoo.fr
15Rue Charlie Chaplin, 13200 Arles
SIRET : 79781148600019
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 247 | 5
LOT | 01 | GROS ŒUVRE
| Marché travaux N° | 247 | notifié le , | 2018-01-03
| Valeur marché de base : | 54190.73 | HT
| Référence du présent acompte N° | 75 situation 04 | En date du : | 2017-04-26
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés
A | Acompte en prix de base
1 | Montant du décompte (€ HT) |  | 10084.58 |  | A1
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 32138.18 |  | A3
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 10084.58 |  |  | (A1–A2)
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 42222.76
B | Actualisation ou révision des prix
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 28168.81 | 54190.73
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 2816.881 | 5419.073
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  | TOTAL TRAVAUX | 30985.691 | 59609.803 | TTC /
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | RG 5% | -1549.2846
1a | TVA au taux de 10 % sur : | 10084.58 | 1008.458 |  |  |  | AC3-70 | 29436.4065 | TTC
1b | TVA au taux de 20 % sur :
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur |  | 2170.35 | [5 empty] | AC | 8941.47 | TTC | 8941.47 | AC OUBLOUKHA
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 3178.808 |  | (C1a+C1b+C2) |  |  | AC 247.2 | 13738.7 | TTC | 14932.39 | F68
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 11093.038 | [5 empty] | AC 247.3 | 6756.24 | TTC | 7111.83 | F70
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 45401.568 |  |  |  |  | AC 247.4 |  |  | 4366.31 | F72
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP) | [7 empty] | AC 247.5
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 554.6519 | [5 empty] | AC 247.6
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur | 1767.5969 | [5 empty] | AC 247.7
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine |  | 2322.2488 |  | (D1+D2) |  |  |  | 29436.41 | TTC | 35352 | Montant TTC
4 |  | Autre retenue : | 0 | [8 empty] | 32138.1818 | HT / TVA10%
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 10538.3861 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5) |  |  | 32591.9861
| Fait à Servian le, | 2018-04-27
Laurent Cascales :
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -

## ABElec
|  |  | DATE : | 2019-02-19
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES |  |  |  |  | -70 | 560 | 490
|  | 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier | [5 empty] | 220 | 220
| Entreprise : | AB Elecricité | [5 empty] | 420 | 700 | 280
|  | 503 Av. de Maréchal Leclerc, 34070 Montpellier | [5 empty] | 70 | 70
|  | SIRET : 78958579100021 | [5 empty] | 70 | 70
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 178 |  |  |  |  | 90 | 90
LOT |  | ELECTRICITE | [5 empty] | 90 | 90
| Marché travaux N° | 78 | notifié le , | 2017-11-27 |  |  | -140 | 770 | 630
|  | Valeur marché de base : | 8870 | TTC |  |  | -70 | 630 | 540
|  | Moins value : | 0 | TTC |  |  |  | 210 | 280 | 70
|  | Avenant : | 0 | TTC |  |  |  | 90 | 90
|  | TOTAL : | 8870 | TTC |  |  | -70 | 210 | 140
| Référence acompte N° | F116 | En date du : | 2018-09-25 |  |  | -50 | 200 | 150
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés |  |  |  | 330 | 330
A | Acompte en prix de base | [6 empty] | 280 | 280 |  |  | 160
1 | Montant du décompte (€ TTC) |  | 6524 |  | A1 |  |  | 140 | 140 |  |  | 240
2 | Pénalités (€ TTC) |  | 0 |  | A2 |  |  | 360 | 360 |  |  | 60
3 | Montant du décompte antérieur (€ TTC) |  | 2346 |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  | 70
4 | Montant du décompte en prix de base(€ TTC) |  | 6524 |  |  | (A1–A2) |  | 70 | 70 |  |  | 70
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ TTC) |  |  | 8870 |  |  |  | 70 | 70 |  | 233 | 180
B | Actualisation ou révision des prix | [6 empty] | 70 | 70 |  |  | 70
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 140 | 70 |  | 90
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  | 940
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 70
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [5 empty] | -90 | 90
1a | TVA au taux de 10 % sur : |  | 0 |  |  |  |  | 560 | 840 | 280
1b | TVA au taux de 20 % sur : | [6 empty] | 1000 | 1000
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur | [5 empty] | -80 | 560 | 480
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  | (C1a+C1b+C2) |  | 250 | 250
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 6524
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 8870 |  |  |  |  | 940 | 940
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP)
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 443.5
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine : |  | 443.5 |  | (D1+D2) | -490 | 7820 | 8870 | 1640
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0 |  |  |  |  | 7330 | 1540
|  | NET A PAYER (TTC) : | 6080.5 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5)
| Fait à Servian le, | 2019-02-19
Laurent Cascales :
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -

## EPC
|  |  | DATE : | 2018-11-23
| Maître d’ouvrage : | Mme Mr JAMMES
| Adresse : | 121 Avenue de Lodève,
34070 Montpellier
| Opération : | Rénovation Maison JAMMES | [5 empty] | 558 | 558
|  | 22 rue François Villeneuve, 3400 Montpellier | [5 empty] | 110 | 110
| Entreprise : | EPC - ENJALBERT | [5 empty] | 120 | 120
|  | 46 rue du Millénaire, 34290 SERVIAN | [5 empty] | 800 | 800
|  | SIRET : 51517421700015 | [5 empty] | 220 | 220
|  | ETAT D’ACOMPTE n° | 798 |  |  |  |  | 110 | 110
LOT |  | PLOMBERIE | [5 empty] | 270 | 270
| Marché travaux N° | 798 | notifié le , | 2018-01-15 |  |  |  | 240 | 240
|  | Valeur marché de base : | 7433.96 | TTC |  |  | -20 | 265 | 245
|  | Moins value : | -2055 | TTC |  |  |  | 80 | 80
|  | Avenant : | 3428.02 | TTC |  |  | -225 | 435 | 200
|  | TOTAL : | 8806.98 | TTC
| Référence acompte N° | FC0718 | En date du : | 2018-11-18 |  |  |  | 109 | 342
| ELEMENTS DE CALCUL DE L’ACOMPTE |  | Montant acompte | Montants cumulés |  |  |  | 133 | 133
A | Acompte en prix de base | [6 empty] | 111.96 | 55.98
1 | Montant du décompte (€ TTC) |  | 8806.98 |  | A1 |  |  | 650 | 650
2 | Pénalités (€ HT) |  | 0 |  | A2 |  | -1560 | 1560 | 378
3 | Montant du décompte antérieur (€ HT) |  | 0 |  |  |  |  | 412 | 430
4 | Montant du décompte en prix de base(€ HT) |  | 8806.98 |  |  | (A1–A2) | -250 | 550 | 250
5 | Montant cumulé depuis l’origine (€ HT) |  |  | 8806.98 |  |  |  | 700 | 700 |  | 233
B | Actualisation ou révision des prix | [7 empty] | 60 | 60
1 | Actualisation ou révision (suivant état annexe) |  | 0 | [5 empty] | 180 | 180
2 | Montant cumulé figurant sur état acompte antérieur. |  | 0 | [5 empty] | 64 | 64
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  |  |  |  | 440 | 440
C | Taxe à la valeur ajoutée (TVA) | [7 empty] | 1200 | 1200
1a | TVA au taux de 10 % sur : |  | 0 | [5 empty] | 624 | 624
1b | TVA au taux de 20 % sur : | [7 empty] | 347 | 347
2 | Montant cumulé figurant sur état d’acompte antérieur | [5 empty] | -2055 | 7433.96 | 8806.98 | 2915
3 | Montant cumulé depuis l’origine |  |  | 0 |  | (C1a+C1b+C2)
|  | MONTANT PRESENT ACOMPTE (TTC) : | 8806.98 |  |  |  |  | 5378.96 | 3428.02
|  |  | MONTANT CUMULE DEPUIS L’ORIGINE (TTC) : | 8806.98
D | Retenue (art.6 & 11 du CCAP)
1 |  | Retenue de garantie du présent état : 5% | 440.349
2 |  | Retenue de garantie figurant sur état d’acompte antérieur
3 |  | Retenue de garantie cumulée depuis l’origine : |  | 440.349 |  | (D1+D2)
4 |  | Autre retenue : | 0
5 |  | Pénalités pour absence au RdV de chantier : | 0
|  | NET A PAYER (TTC) : | 8366.631 |  |  | (A3+B1+C1-D1-D5)
| Fait à Servian le, | 2018-11-23
Laurent Cascales :
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -

## PV
|  |  | DATE : | 2018-11-20
Maître d’ouvrage : |  | Mme , Mr Jammes
Adresse : |  | 121 Avenue de Lodève
34070 Montpellier
Opération : |  | RÉNOVATION MAISON JAMMES
PLOMBERIE
Entreprise : |  | EPC - ENJALBERT
46 rue du Millénaire, 34290 SERVIAN
SIRET : 51517421700015
|  | PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION TRAVAUX n° | 798
MAITRE D’OUVRAGE |  | MAITRE D’ŒUVRE | ENTREPRISE TITULAIRE
| Entreprise : | EPC - ENJALBERT
Je soussigné, Mme JAMMES, représentant du maître d’ouvrage, assisté de Laurent Cascales , architecte, après avoir procédé à l’examen des travaux exécutés par l’entrepreneur désigné ci-dessus au titre du marché en date du : 20/11/2018
| x | en présence de l’entrepreneur (ou son représentant)
en l’absence de l’entrepreneur, dûment convoqué par lettre
recommandée avec avis de réception en date du…
Déclare que : | x | La réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date de ce jour
La réception est prononcée, avec effet à la date du ......
assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves ci-après**
La réception est refusée pour les motifs consignés ci-après*
En application de l’article 1792-6 du Code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la présente réception.
La réception constitue également le point de départ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil et de la responsabilité décennale des constructeurs définie aux articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code civil.
Diffusé en 3 exemplaires, |  |  | Fait à Montpellier le, | 2018-11-20
Signature du maître d’ouvrage :
Expéditeur : 15 rue Molière, 34290 SERVIAN
CTP Architecture 18
Ordre des Architectes LR° S01312
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -
CTP Architectes
Ordre des Architectes Languedoc N° S01312
34290 SERVIAN -